## Detalhamento Componentes
|  | Componentes de processos de Gerenciamento de Projetos com base no Guia PMBOK 5ª Edição |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Data: | 2013-01-31
|  | Projeto: |  |  | Últ. alter.:
Data alter.:
| www.easybok.com.br |  | Componentes incluídos ou alterados para a 5ª edição estão em negrito
Area de Conhecimento | Processo | Tipo | Descrição do Componente | Se aplica ao Projeto? | Código Compo- nente | Grupo de Processos | Incluído na 5ª edição | S | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Declaração do trabalho do projeto | S | 4.1.1.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Business case | S | 4.1.1.2 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Contratos / Acordos | S | 4.1.1.3 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 4.1.1.4 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.1.1.5 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.1.2.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferramenta | Técnicas de Facilitação | S | 4.1.2.2 | Iniciação | S
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Saída | Termo de abertura do projeto | S | 4.1.3.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 4.2.1.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Saídas dos outros processos | S | 4.2.1.2 | Planejamento | S
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 4.2.1.3 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.2.1.4 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.2.2.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferramenta | Técnicas de Facilitação | S | 4.2.2.2 | Iniciação | S
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Saída | Plano de gerenciamento do projeto | S | 4.2.3.1 | Planejamento | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 4.3.1.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas | S | 4.3.1.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 4.3.1.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.3.1.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.3.2.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferramenta | Sistema de informações do gerenciamento de projetos | S | 4.3.2.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferramenta | Reuniões | S | 4.3.2.3 | Execução | S
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Entregas | S | 4.3.3.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 4.3.3.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança | S | 4.3.3.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 4.3.3.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 4.3.3.5 | Execução | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 4.4.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Previsões do cronograma | S | 4.4.1.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Previsões de custos | S | 4.4.1.3 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Mudanças validadas | S | 4.4.1.4 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 4.4.1.5 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 4.4.1.6 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.4.1.7 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.4.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 4.4.2.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferramenta | Sistema de informações do gerenciamento de projetos | S | 4.4.2.3 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferramenta | Reuniões | S | 4.4.2.4 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança | S | 4.4.3.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 4.4.3.2 | Monit. Controle | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 4.4.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 4.4.3.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 4.5.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 4.5.1.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Solicitações de mudança | S | 4.5.1.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 4.5.1.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.5.1.5 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.5.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferramenta | Reuniões | S | 4.5.2.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferramenta | Ferramentas de controle de mudança | S | 4.5.2.3 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Solicitações de mudança aprovadas | S | 4.5.3.1 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Registro de mudanças | S | 4.5.3.2 | Monit. Controle | S
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 4.5.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 4.5.3.4 | Monit. Controle | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 4.6.1.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Entrada | Entregas aceitas | S | 4.6.1.2 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 4.6.1.3 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Ferramenta | Opinião especializada | S | 4.6.2.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 4.6.2.2 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Ferramenta | Reuniões | S | 4.6.2.3 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Saída | Transição de produto, serviço ou resultado final | S | 4.6.3.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou fase | Saída | Atualizações em ativos de processos organizacionais | S | 4.6.3.2 | Encerramento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 5.1.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 5.1.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 5.1.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 5.1.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferramenta | Opinião especializada | S | 5.1.2.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferramenta | Reuniões | S | 5.1.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento do escopo | S | 5.1.3.1 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento dos requisitos | S | 5.1.3.2 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo | S | 5.2.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento dos requisitos | S | 5.2.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento das partes interessadas | S | 5.2.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 5.2.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 5.2.1.5 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Entrevistas | S | 5.2.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Dinâmicas de grupo | S | 5.2.2.2 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Oficinas | S | 5.2.2.3 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Técnicas de criatividade em grupo | S | 5.2.2.4 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Técnicas de tomada de decisão em grupo | S | 5.2.2.5 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Questionários e pesquisas | S | 5.2.2.6 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Observações | S | 5.2.2.7 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Protótipos | S | 5.2.2.8 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Benchmarking | S | 5.2.2.9 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Diagramas de contexto | S | 5.2.2.10 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferramenta | Análise de documentos | S | 5.2.2.11 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Documentação dos requisitos | S | 5.2.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Matriz de rastreabilidade de requisitos | S | 5.2.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo | S | 5.3.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 5.3.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 5.3.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 5.3.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferramenta | Opinião especializada | S | 5.3.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferramenta | Análise do produto | S | 5.3.2.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferramenta | Geração de alternativas | S | 5.3.2.3 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferramenta | Oficinas | S | 5.3.2.4 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Declaração do escopo do projeto | S | 5.3.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 5.3.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Plano de gerenciamento do escopo | S | 5.4.1.1 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 5.4.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 5.4.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 5.4.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 5.4.1.5 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferramenta | Decomposição | S | 5.4.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferramenta | Opinião especializada | S | 5.4.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Saída | Linha de base do escopo | S | 5.4.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 5.4.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 5.5.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 5.5.1.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Matriz de rastreabilidade de requisitos | S | 5.5.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Entregas validadas | S | 5.5.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 5.5.1.5 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Ferramenta | Inspeção | S | 5.5.2.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Ferramenta | Técnicas de decisão em grupo | S | 5.5.2.2 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Saída | Entregas aceitas | S | 5.5.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Solicitações de mudança | S | 5.5.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 5.5.3.3 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 5.5.3.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 5.6.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 5.6.1.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Matriz de rastreabilidade de requisitos | S | 5.6.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 5.6.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 5.6.1.5 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Ferramenta | Análise de variação | S | 5.6.2.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 5.6.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Solicitações de mudança | S | 5.6.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 5.6.3.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 5.6.3.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações em ativos de processos organizacionais | S | 5.6.3.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 6.1.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 6.1.1.2 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.1.1.3 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.1.1.4 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferramenta | Opinião especializada | S | 6.1.2.1 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 6.1.2.2 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferramenta | Reuniões | S | 6.1.2.3 | Planejamento | S
Tempo | Planejar o gerenciamento do cronograma | Saída | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.1.3.1 | Planejamento | S
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.2.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Linha de base do escopo | S | 6.2.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.2.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.2.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferramenta | Decomposição | S | 6.2.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferramenta | Planejamento em ondas sucessivas | S | 6.2.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Ferramenta | Opinião especializada | S | 6.2.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Lista das atividades | S | 6.2.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Atributos das atividades | S | 6.2.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Definir as atividades | Saída | Lista dos marcos | S | 6.2.3.3 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.3.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Lista das atividades | S | 6.3.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Atributos das atividades | S | 6.3.1.3 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Lista dos marcos | S | 6.3.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 6.3.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.3.1.6 | Planejamento | S
Tempo | Sequenciar as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.3.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferramenta | Método do diagrama de precedência (MDP) | S | 6.3.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferramenta | Determinação de dependência | S | 6.3.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferramenta | Aplicação de antecipações e esperas | S | 6.3.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Saída | Diagramas de rede do cronograma do projeto | S | 6.3.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Sequenciar as atividades | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 6.3.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.4.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Lista das atividades | S | 6.4.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Atributos das atividades | S | 6.4.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Calendários dos recursos | S | 6.4.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Registro dos riscos | S | 6.4.1.5 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Estimativas de custos das atividades | S | 6.4.1.6 | Planejamento | S
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.4.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.4.1.8 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Ferramenta | Opinião especializada | S | 6.4.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Ferramenta | Análise de alternativas | S | 6.4.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Ferramenta | Dados publicados para auxílio a estimativas | S | 6.4.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Ferramenta | Estimativa “bottom-up” | S | 6.4.2.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Ferramenta | Software de gerenciamento de projetos | S | 6.4.2.5 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Saída | Requisitos de recursos das atividades | S | 6.4.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Saída | Estrutura analítica dos recursos | S | 6.4.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar os recursos da atividade | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 6.4.3.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.5.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Lista das atividades | S | 6.5.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Atributos das atividades | S | 6.5.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Requisitos de recursos das atividades | S | 6.5.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Calendários dos recursos | S | 6.5.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 6.5.1.6 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Registro dos riscos | S | 6.5.1.7 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Estrutura analítica dos recursos | S | 6.5.1.8 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.5.1.9 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.5.1.10 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Opinião especializada | S | 6.5.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Estimativa análoga | S | 6.5.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Estimativa paramétrica | S | 6.5.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Estimativas de três pontos | S | 6.5.2.4 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Técnicas de decisão em grupo | S | 6.5.2.5 | Planejamento | S
Tempo | Estimar as durações da atividade | Ferramenta | Análise de reservas | S | 6.5.2.6 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Saída | Estimativas de duração das atividades | S | 6.5.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Estimar as durações da atividade | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 6.5.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 6.6.1.1 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Lista das atividades | S | 6.6.1.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Atributos das atividades | S | 6.6.1.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Diagramas de rede do cronograma do projeto | S | 6.6.1.4 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Requisitos de recursos das atividades | S | 6.6.1.5 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Calendários dos recursos | S | 6.6.1.6 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Estimativas de duração das atividades | S | 6.6.1.7 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 6.6.1.8 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Registro dos riscos | S | 6.6.1.9 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Designações do pessoal do projeto | S | 6.6.1.10 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Estrutura analítica dos recursos | S | 6.6.1.11 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 6.6.1.12 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.6.1.13 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Análise de rede do cronograma | S | 6.6.2.1 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Método do caminho crítico | S | 6.6.2.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Método da corrente crítica | S | 6.6.2.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Técnicas de otimização de recursos | S | 6.6.2.4 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Técnicas de modelagem | S | 6.6.2.5 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Aplicação de antecipações e esperas | S | 6.6.2.6 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Compressão do cronograma | S | 6.6.2.7 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Ferramenta para desenvolvimento do cronograma | S | 6.6.2.8 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Linha de base do cronograma | S | 6.6.3.1 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Cronograma do projeto | S | 6.6.3.2 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Dados do cronograma | S | 6.6.3.3 | Planejamento | N
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Calendários do projeto | S | 6.6.3.4 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 6.6.3.5 | Planejamento | S
Tempo | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 6.6.3.6 | Planejamento | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 6.7.1.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Cronograma do projeto | S | 6.7.1.2 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 6.7.1.3 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Calendários do projeto | S | 6.7.1.4 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Dados do cronograma | S | 6.7.1.5 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 6.7.1.6 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Análise de desempenho | S | 6.7.2.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Software de gerenciamento de projetos | S | 6.7.2.2 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Técnicas de otimização de recursos | S | 6.7.2.3 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Técnicas de modelagem | S | 6.7.2.4 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Ajuste de antecipações e esperas | S | 6.7.2.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Compressão de cronograma | S | 6.7.2.6 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Ferramenta de elaboração de cronograma | S | 6.7.2.7 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 6.7.3.1 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Previsões do cronograma | S | 6.7.3.2 | Monit. Controle | S
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Solicitações de mudança | S | 6.7.3.3 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 6.7.3.4 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 6.7.3.5 | Monit. Controle | N
Tempo | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações em ativos de processos organizacionais | S | 6.7.3.6 | Monit. Controle | N
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 7.1.1.1 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 7.1.1.2 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 7.1.1.3 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 7.1.1.4 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 7.1.2.1 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 7.1.2.2 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Ferramenta | Reuniões | S | 7.1.2.3 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento de custos | Saída | Plano de gerenciamento de custos | S | 7.1.3.1 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento de custos | S | 7.2.1.1 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento recursos humanos | S | 7.2.1.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Linha de base do escopo | S | 7.2.1.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Cronograma do projeto | S | 7.2.1.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Registro dos riscos | S | 7.2.1.5 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 7.2.1.6 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 7.2.1.7 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 7.2.2.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Estimativa análoga | S | 7.2.2.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Estimativa paramétrica | S | 7.2.2.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Estimativa “bottom-up” | S | 7.2.2.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Estimativa de três pontos | S | 7.2.2.5 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Análise das reservas | S | 7.2.2.6 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Custo da qualidade | S | 7.2.2.7 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Software de gerenciamento de projetos | S | 7.2.2.8 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Análise de proposta de fornecedor | S | 7.2.2.9 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferramenta | Técnicas de decisão em grupo | S | 7.2.2.10 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Saída | Estimativas de custos das atividades | S | 7.2.3.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Bases de estimativas | S | 7.2.3.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 7.2.3.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Plano de gerenciamento de custos | S | 7.3.1.1 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Linha de base do escopo | S | 7.3.1.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Estimativas de custos das atividades | S | 7.3.1.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Bases de estimativas | S | 7.3.1.4 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Cronograma do projeto | S | 7.3.1.5 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Calendários dos recursos | S | 7.3.1.6 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Registro dos riscos | S | 7.3.1.7 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Contratos / Acordos | S | 7.3.1.8 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 7.3.1.9 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferramenta | Agregação de custos | S | 7.3.2.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferramenta | Análise de reservas | S | 7.3.2.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferramenta | Opinião especializada | S | 7.3.2.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferramenta | Relações históricas | S | 7.3.2.4 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferramenta | Reconciliação dos limites de recursos financeiros | S | 7.3.2.5 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Linha de base dos custos | S | 7.3.3.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Requisitos de recursos financeiros do projeto | S | 7.3.3.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 7.3.3.3 | Planejamento | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 7.4.1.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Requisitos de recursos financeiros do projeto | S | 7.4.1.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 7.4.1.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 7.4.1.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Gerenciamento do valor agregado | S | 7.4.2.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Previsão | S | 7.4.2.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Índice de desempenho para término (IDPT) | S | 7.4.2.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Revisões de desempenho | S | 7.4.2.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Software de gerenciamento de projetos | S | 7.4.2.5 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Análise de reservas | S | 7.4.2.6 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 7.4.3.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Previsões de custos | S | 7.4.3.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Solicitações de mudança | S | 7.4.3.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 7.4.3.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 7.4.3.5 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 7.4.3.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 8.1.1.1 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 8.1.1.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Registro dos riscos | S | 8.1.1.3 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 8.1.1.4 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 8.1.1.5 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 8.1.1.6 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Análise de custo-benefício | S | 8.1.2.1 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Custo da qualidade | S | 8.1.2.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | As sete ferramentas básicas da qualidade | S | 8.1.2.3 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Benchmarking | S | 8.1.2.4 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Projeto de experimentos | S | 8.1.2.5 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Amostragem estatística | S | 8.1.2.6 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade | S | 8.1.2.7 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferramenta | Reuniões | S | 8.1.2.8 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Plano de gerenciamento da qualidade | S | 8.1.3.1 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Plano de melhorias no processo | S | 8.1.3.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Métricas da qualidade | S | 8.1.3.3 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Listas de verificação da qualidade | S | 8.1.3.4 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 8.1.3.5 | Planejamento | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento da qualidade | S | 8.2.1.1 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Plano de melhorias no processo | S | 8.2.1.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Métricas da qualidade | S | 8.2.1.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Medições de controle da qualidade | S | 8.2.1.4 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | 8.2.1.5 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferramenta | Ferramentas para controle e gerenciamento da qualidade | S | 8.2.2.1 | Execução | S
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferramenta | Auditorias de qualidade | S | 8.2.2.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferramenta | Análise de processos | S | 8.2.2.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Solicitações de mudança | S | 8.2.3.1 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 8.2.3.2 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 8.2.3.3 | Execução | N
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 8.2.3.4 | Execução | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 8.3.1.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Métricas da qualidade | S | 8.3.1.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Listas de verificação da qualidade | S | 8.3.1.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 8.3.1.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas | S | 8.3.1.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Entregas | S | 8.3.1.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | 8.3.1.7 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 8.3.1.8 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferramenta | As sete ferramentas básicas da qualidade | S | 8.3.2.1 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferramenta | Amostragem estatística | S | 8.3.2.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferramenta | Inspeção | S | 8.3.2.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferramenta | Revisão de solicitações de mudança aprovadas | S | 8.3.2.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Medições de controle da qualidade | S | 8.3.3.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Mudanças validadas | S | 8.3.3.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Entregas validadas | S | 8.3.3.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 8.3.3.4 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Solicitações de mudança | S | 8.3.3.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 8.3.3.6 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 8.3.3.7 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 8.3.3.8 | Monit. Controle | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 9.1.1.1 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Entrada | Requisitos de recursos das atividades | S | 9.1.1.2 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 9.1.1.3 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 9.1.1.4 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Ferramenta | Organogramas e descrições de cargos | S | 9.1.2.1 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Ferramenta | Rede de relacionamentos | S | 9.1.2.2 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Ferramenta | Teoria organizacional | S | 9.1.2.3 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 9.1.2.4 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Ferramenta | Reuniões | S | 9.1.2.5 | Planejamento | S
Recursos Humanos | Planejar o gerenciamento de recursos humanos | Saída | Plano de gerenciamento dos recursos humanos | S | 9.1.3.1 | Planejamento | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento de recursos humanos | S | 9.2.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 9.2.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 9.2.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferramenta | Pré-designação | S | 9.2.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferramenta | Negociação | S | 9.2.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferramenta | Contratação | S | 9.2.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferramenta | Equipes virtuais | S | 9.2.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Ferramenta | Análise de decisão baseada em multi-critérios | S | 9.2.2.5 | Execução | S
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Designações do pessoal do projeto | S | 9.2.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Calendários dos recursos | S | 9.2.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 9.2.3.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento de recursos humanos | S | 9.3.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Designações do pessoal do projeto | S | 9.3.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Calendários dos recursos | S | 9.3.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Habilidades interpessoais | S | 9.3.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Treinamento | S | 9.3.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Atividades de construção da equipe | S | 9.3.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Regras básicas | S | 9.3.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Agrupamento | S | 9.3.2.5 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Reconhecimento e recompensas | S | 9.3.2.6 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Ferramenta | Ferramentas de avaliação de pessoal | S | 9.3.2.7 | Execução | S
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Saída | Avaliações do desempenho da equipe | S | 9.3.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | 9.3.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento de recursos humanos | S | 9.4.1.1 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Designações do pessoal do projeto | S | 9.4.1.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Avaliações do desempenho da equipe | S | 9.4.1.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Registro de questões | S | 9.4.1.4 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 9.4.1.5 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 9.4.1.6 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferramenta | Observação e conversas | S | 9.4.2.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferramenta | Avaliações de desempenho do projeto | S | 9.4.2.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferramenta | Gerenciamento de conflitos | S | 9.4.2.3 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferramenta | Habilidades interpessoais | S | 9.4.2.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Solicitações de mudança | S | 9.4.3.1 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 9.4.3.2 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 9.4.3.3 | Execução | S
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | 9.4.3.4 | Execução | N
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 9.4.3.5 | Execução | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 10.1.1.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 10.1.1.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 10.1.1.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 10.1.1.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferramenta | Análise de requisitos da comunicação | S | 10.1.2.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferramenta | Tecnologia das comunicações | S | 10.1.2.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferramenta | Modelos de comunicações | S | 10.1.2.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferramenta | Métodos de comunicação | S | 10.1.2.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferramenta | Reuniões | S | 10.1.2.5 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Plano de gerenciamento das comunicações | S | 10.1.3.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 10.1.3.2 | Planejamento | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento das comunicações | S | 10.2.1.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 10.2.1.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 10.2.1.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 10.2.1.4 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferramenta | Tecnologia de comunicação | S | 10.2.2.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferramenta | Modelos de comunicação | S | 10.2.2.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferramenta | Métodos de comunicação | S | 10.2.2.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferramenta | Sistemas de gerenciamento da informação | S | 10.2.2.4 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferramenta | Relatórios de desempenho | S | 10.2.2.5 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Comunicações do projeto | S | 10.2.3.1 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 10.2.3.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 10.2.3.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 10.2.3.4 | Execução | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 10.3.1.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Comunicações do projeto | S | 10.3.1.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Registro de questões | S | 10.3.1.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 10.3.1.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 10.3.1.5 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferramenta | Sistemas de gerenciamento da informação | S | 10.3.2.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferramenta | Opinião especializada | S | 10.3.2.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Ferramenta | Reuniões | S | 10.3.2.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 10.3.3.1 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Solicitações de mudança | S | 10.3.3.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto | S | 10.3.3.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 10.3.3.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Controlar as comunicações | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 10.3.3.5 | Monit. Controle | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 11.1.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 11.1.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 11.1.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 11.1.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 11.1.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 11.1.2.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 11.1.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Ferramenta | Reuniões | S | 11.1.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Saída | Plano de gerenciamento dos riscos | S | 11.1.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos | S | 11.2.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos | S | 11.2.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 11.2.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento da qualidade | S | 11.2.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos recursos humanos | S | 11.2.1.5 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Linha de base do escopo | S | 11.2.1.6 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Estimativas de custos das atividades | S | 11.2.1.7 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Estimativas de duração das atividades | S | 11.2.1.8 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 11.2.1.9 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | 11.2.1.10 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentos de aquisições | S | 11.2.1.11 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 11.2.1.12 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 11.2.1.13 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Revisões de documentação | S | 11.2.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Técnicas de coleta de informações | S | 11.2.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Análise de listas de verificação | S | 11.2.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Análise das premissas | S | 11.2.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Técnicas de diagramas | S | 11.2.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) | S | 11.2.2.6 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 11.2.2.7 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Saída | Registro dos riscos | S | 11.2.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos | S | 11.3.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Linha de base do escopo | S | 11.3.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Registro dos riscos | S | 11.3.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 11.3.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 11.3.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos | S | 11.3.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Matriz de probabilidade e impacto | S | 11.3.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos | S | 11.3.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Categorização de riscos | S | 11.3.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Avaliação da urgência dos riscos | S | 11.3.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 11.3.2.6 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 11.3.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos | S | 11.4.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos | S | 11.4.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 11.4.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Registro dos riscos | S | 11.4.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 11.4.1.5 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 11.4.1.6 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Ferramenta | Técnicas de coleta e apresentação de dados | S | 11.4.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Ferramenta | Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos | S | 11.4.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 11.4.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 11.4.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos riscos | S | 11.5.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Registro dos riscos | S | 11.5.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferramenta | Estratégias para riscos negativos ou ameaças | S | 11.5.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferramenta | Estratégias para riscos positivos ou oportunidades | S | 11.5.2.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferramenta | Estratégia de respostas de contingência | S | 11.5.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferramenta | Opinião especializada | S | 11.5.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 11.5.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 11.5.3.2 | Planejamento | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 11.6.1.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Registro dos riscos | S | 11.6.1.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 11.6.1.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Entrada | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 11.6.1.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Reavaliação de riscos | S | 11.6.2.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Auditorias de riscos | S | 11.6.2.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Análise da variação e tendências | S | 11.6.2.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Medição do desempenho técnico | S | 11.6.2.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Análise de reservas | S | 11.6.2.5 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Ferramenta | Reuniões | S | 11.6.2.6 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 11.6.3.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Solicitações de mudança | S | 11.6.3.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 11.6.3.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 11.6.3.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Controlar os riscos | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 11.6.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 12.1.1.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Documentação dos requisitos | S | 12.1.1.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Registro dos riscos | S | 12.1.1.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Requisitos de recursos das atividades | S | 12.1.1.4 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Cronograma do projeto | S | 12.1.1.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Estimativas de custos das atividades | S | 12.1.1.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 12.1.1.7 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 12.1.1.8 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 12.1.1.9 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferramenta | Análise de fazer ou comprar | S | 12.1.2.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferramenta | Opinião especializada | S | 12.1.2.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferramenta | Pesquisa de mercado | S | 12.1.2.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferramenta | Reuniões | S | 12.1.2.4 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Plano de gerenciamento das aquisições | S | 12.1.3.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Declarações do trabalho das aquisições | S | 12.1.3.2 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Documentos de aquisições | S | 12.1.3.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Critérios para seleção de fontes | S | 12.1.3.4 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Decisões de fazer ou comprar | S | 12.1.3.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Solicitações de mudança | S | 12.1.3.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 12.1.3.7 | Planejamento | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento das aquisições | S | 12.2.1.1 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentos de aquisições | S | 12.2.1.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Critérios para seleção de fontes | S | 12.2.1.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Propostas de fornecedores | S | 12.2.1.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentos do projeto | S | 12.2.1.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Decisões de fazer ou comprar | S | 12.2.1.6 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Declarações do trabalho das aquisições | S | 12.2.1.7 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 12.2.1.8 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Reuniões com licitantes | S | 12.2.2.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Técnicas de avaliação de propostas | S | 12.2.2.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Estimativas independentes | S | 12.2.2.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Opinião especializada | S | 12.2.2.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Publicidade | S | 12.2.2.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 12.2.2.6 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Negociações das aquisições | S | 12.2.2.7 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Fornecedores selecionados | S | 12.2.3.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Contratos | S | 12.2.3.2 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Calendários dos recursos | S | 12.2.3.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Solicitações de mudança | S | 12.2.3.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 12.2.3.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 12.2.3.6 | Execução | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 12.3.1.1 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Documentos de aquisições | S | 12.3.1.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Contratos | S | 12.3.1.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas | S | 12.3.1.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Relatórios de desempenho do trabalho | S | 12.3.1.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 12.3.1.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Sistema de controle de mudanças nos contratos | S | 12.3.2.1 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Análise de desempenho das aquisições | S | 12.3.2.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Inspeções e auditorias | S | 12.3.2.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Relatórios de desempenho | S | 12.3.2.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Sistemas de pagamento | S | 12.3.2.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Administração de reivindicações | S | 12.3.2.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferramenta | Sistema de gerenciamento de registros | S | 12.3.2.7 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 12.3.3.1 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Solicitações de mudança | S | 12.3.3.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 12.3.3.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 12.3.3.4 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 12.3.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 12.4.1.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Entrada | Documentos das aquisições | S | 12.4.1.2 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferramenta | Auditorias de aquisições | S | 12.4.2.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferramenta | Negociações das aquisições | S | 12.4.2.2 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferramenta | Sistema de gerenciamento de registros | S | 12.4.2.3 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Saída | Aquisições encerradas | S | 12.4.3.1 | Encerramento | N
Aquisições | Encerrar as aquisições | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 12.4.3.2 | Encerramento | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Termo de abertura do projeto | S | 13.1.1.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Documentos das aquisições | S | 13.1.1.2 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 13.1.1.3 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 13.1.1.4 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferramenta | Análise de partes interessadas | S | 13.1.2.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferramenta | Opinião especializada | S | 13.1.2.2 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferramenta | Reuniões | S | 13.1.2.3 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Registro das partes interessadas | S | 13.1.3.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 13.2.1.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 13.2.1.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | 13.2.1.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 13.2.1.4 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferramenta | Opinião especializada | S | 13.2.2.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferramenta | Reuniões | S | 13.2.2.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Ferramenta | Técnicas analíticas | S | 13.2.2.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Saída | Plano de gerenciamento das partes interessadas | S | 13.2.3.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 13.2.3.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento das partes interessadas | S | 13.3.1.1 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento das comunicações | S | 13.3.1.2 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Registro das mudanças | S | 13.3.1.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 13.3.1.4 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Métodos de comunicação | S | 13.3.2.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Habilidades interpessoais | S | 13.3.2.2 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Habilidades de gerenciamento | S | 13.3.2.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Registro de questões | S | 13.3.3.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança | S | 13.3.3.2 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 13.3.3.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 13.3.3.4 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 13.3.3.5 | Execução | N
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 13.4.1.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Registro de questões | S | 13.4.1.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | 13.4.1.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | 13.4.1.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Sistemas de gerenciamento da informação | S | 13.4.2.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Opinião especializada | S | 13.4.2.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Ferramenta | Reuniões | S | 13.4.2.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 13.4.3.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança | S | 13.4.3.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto | S | 13.4.3.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 13.4.3.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Controlar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 13.4.3.5 | Monit. Controle | S

## Retirados 4ª para 5ª Edição
|  | Componentes retirados do Guia PMBOK 4ª edição quando atualizado para a 5ª Edição |  |  | Autor: | André Ricardi
[5 empty] | Data: | 2013-01-31
Últ. alter.:
Data alter.:
www.easybok.com.br
Area de Conhecimento | Processo | Tipo | Descrição do Componente | Se aplica ao Projeto? | Código Elemento | Grupo de Processos | S | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Relatórios de desempenho | S | 4.4.1.2 | Monit. Controle
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 4.5 | Monit. Controle
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações do andamento de solicitação de mudança | S | 4.5 | Monit. Controle
Escopo | Criar a EAP | Saída | Linha de base do escopo | S | 5.3 | Planejamento
Escopo | Criar a EAP | Saída | Atualizações dos documentos do projeto | S | 5.3 | Planejamento
Tempo | Definir as atividades | Ferramenta | Modelos | S | 6.1 | Planejamento
Tempo | Sequenciar as atividades | Ferramenta | Modelos de diagrama de rede de cronograma | S | 6.2 | Planejamento
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Nivelamento de recursos | S | 6.5 | Planejamento
Tempo | Desenvolver o cronograma | Ferramenta | Análise do cenário "E-se" | S | 6.6 | Planejamento
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Análise de variação | S | 6.6 | Monit. Controle
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Nivelamento de recursos | S | 6.6 | Monit. Controle
Tempo | Controlar o cronograma | Ferramenta | Análise do cenário "E-se" | S | 6.6 | Monit. Controle
Custos | Controlar os custos | Ferramenta | Análise de variação | S | 7.3 | Monit. Controle
Qualidade | Planejar a qualidade | Entrada | Linha de base do escopo | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Planejar a qualidade | Entrada | Linha de base do desempenho de custos | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Planejar a qualidade | Entrada | Linha de base do cronograma | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Planejar a qualidade | Ferramenta | Gráficos de controle | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Planejar a qualidade | Ferramenta | Fluxogramas | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Planejar a qualidade | Ferramenta | Metodologias proprietárias de gerenciamento da qualidade | S | 8.1 | Planejamento
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 8.2 | Execução
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 8.2 | Execução
Qualidade | Realizar a garantia da qualidade | Ferramenta | Ferramentas e técnicas de planejar a qualidade e realizar o controle da qualidade | S | 8.2 | Execução
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Diagramas de causa e efeito | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Gráficos de controle | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Fluxogramas | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Histograma | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Diagrama de Pareto | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Gráfico de execução | S | 8.3 | Monit. Controle
Qualidade | Realizar o controle da qualidade | Ferramenta | Diagrama de dispersão | S | 8.3 | Monit. Controle
Recursos Humanos | Mobilizar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 9.2 | Execução
Recursos Humanos | Desenvolver a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 9.3 | Execução
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 9.4 | Execução
Recursos Humanos | Gerenciar a equipe do projeto | Ferramenta | Registro das questões | S | 9.4 | Execução
Comunicações | Identificar as partes interessadas | Saída | Estratégia para gerenciamento das partes interessadas | S | 10.1 | Iniciação
Comunicações | Planejar as comunicações | Entrada | Estratégia para gerenciamento das partes interessadas | S | 10.2 | Planejamento
Comunicações | Distribuir informações | Processo | O processo todo foi retirado | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Entrada | Relatórios de desempenho | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Ferramenta | Métodos de comunicação | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Ferramenta | Ferramentas de distribuição de informações | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Distribuir informações | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 10.3 | Execução
Comunicações | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 10.4 | Execução
Comunicações | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Entrada | Registro das partes interessadas | S | 10.4 | Execução
Comunicações | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Entrada | Estratégia para gerenciamento das partes interessadas | S | 10.4 | Execução
Comunicações | Gerenciar as expectativas das partes interessadas | Entrada | Registro das questões | S | 10.4 | Execução
Comunicações | Reportar o desempenho | Processo | O processo todo foi retirado | S | 10.5 | Execução
Comunicações | Reportar o desempenho | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Entrada | Medições de desempenho do trabalho | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Entrada | Previsões do orçamento | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Ferramenta | Análise de variação | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Ferramenta | Métodos de previsão | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Ferramenta | Métodos de comunicação | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Ferramenta | Sistemas de distribuição de informações | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Saída | Relatórios de desempenho | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Saída | Atualizações dos ativos de processos organizacionais | S | 10.5 | Monit. Controle
Comunicações | Reportar o desempenho | Saída | Solicitações de mudança | S | 10.5 | Monit. Controle
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 11.1 | Planejamento
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento dos custos | S | 11.1 | Planejamento
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma | S | 11.1 | Planejamento
Riscos | Planejar o gerenciamento de riscos | Entrada | Plano de gerenciamento das comunicações | S | 11.1 | Planejamento
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Entrada | Declaração do escopo do projeto | S | 11.3 | Planejamento
Riscos | Realizar a análise qualitativa de riscos | Saída | Atualizações do registro dos riscos | S | 11.3 | Planejamento
Riscos | Realizar a análise quantitativa de riscos | Saída | Atualizações do registro dos riscos | S | 11.4 | Planejamento
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações do registro dos riscos | S | 11.5 | Planejamento
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Decisões contratuais relacionadas a riscos | S | 11.5 | Planejamento
Riscos | Monitorar e controlar os riscos | Ferramenta | Reuniões de andamento | S | 11.6 | Monit. Controle
Riscos | Monitorar e controlar os riscos | Saída | Atualizações do registro dos riscos | S | 11.6 | Monit. Controle
Aquisições | Planejar as aquisições | Entrada | Linha de base do escopo | S | 12.1 | Planejamento
Aquisições | Planejar as aquisições | Entrada | Acordos de cooperação | S | 12.1 | Planejamento
Aquisições | Planejar as aquisições | Entrada | Decisões contratuais relacionadas a riscos | S | 12.1 | Planejamento
Aquisições | Planejar as aquisições | Entrada | Linha de base do desempenho de custos | S | 12.1 | Planejamento
Aquisições | Planejar as aquisições | Ferramenta | Tipos de contratos | S | 12.1 | Planejamento
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto | S | 12.2 | Execução
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Lista de fornecedores qualificados | S | 12.2 | Execução
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Acordos de cooperação | S | 12.2 | Execução
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferramenta | Pesquisa na internet | S | 12.2 | Execução
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Adjudicação do contrato de aquisição | S | 12.2 | Execução
Aquisições | Administrar as aquisições | Saída | Documentos de aquisição | S | 12.3 | Monit. Controle
Aquisições | Encerrar as aquisições | Ferramenta | Acordos negociados | S | 12.4 | Encerramento

## Errata
ERRATA do Guia PMBOK 5ª Edição
Verifique se o PMI já não atualizou os itens abaixo quando estiver consultando o Guia PMBOK.
www.easybok.com.br
Area de Conhecimento | Processo | Idioma | A corrigir
Custos | Planejar o Grenciamento de Custos | Inglês | Pág. 196 - DFD do processo tem como destino do Plano de Gereanciamento de Custos os processos 6.2 e 6.3. O correto seriam os processos 7.2 e 7.3
Riscos | Realizar a Análise Quantitativa de Riscos | Inglês | Pág. 317 - Figura 11-4 deveria representar a RBS - Risk Breakdwon Structure, e não os gráficos que representam distribuição beta e triangular.