## Capa
Projeto:
[Apelido do Projeto]
[PITCH do Projeto]
"PMI", é logotipo do PMI, "Tornando o Gerenciamento de Projetos indispensável para os resultados do negócio", "PMI Today", "PM Network", "Project Management Journal", "PMBOK", "CAPM", "Certified Associate in Project Management (CAPM)", "PMP", "Project Management Professional (PMP)", e logotipo PMP, "PgMP", "Program Management Professional (PgMP)", "PMI-SP", "PMI Scheduling Professional (PMI-SP)", "PMI-RMP", "PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)" e "OPM3", "PMI-ACP", "PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)", o logotipo da Fundação de Educação do PMI e "Empowering the future of project management" são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.
A EasyBOK® não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha.
É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou
conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.
Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidade,
e atitude para atingir resultados consistentes.
EasyPMDOC
Easy Project Management Documentation
Documentação para Gerenciamento de Projetos
Baseada na 6ª edição do Guia PMBOK®
2017
Modelo de documentação de uso livre, desde que seja citada a fonte. Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
André Ricardi, PMP
www.easybok.com.br
Versão 7_09
Setembro / 2017
Note on B7: Andre Ricardi, PMP: Crie um apelido para seu Projeto. Isso facilita a todos na identificação do mesmo. Preferencialmente deve ser uma única palavra ou sigla, no máximo duas.
Note on B9: Andre Ricardi, PMP: PITCH é uma frase concisa e objetiva que permite identificar a que se propõe o projeto.

## Historico
Histórico de alterações da EasyPMDOC
Para controlar as alterações feitas por você em cada projeto
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1_00 | Versão inicial
EasyPMDOC | - Easy Project Management Documentation - Versão 7_09 |  | 2017-09-14
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
©2017 Project Management Institute, Inc. Todos os direitos reservados.
"PMI", é logotipo do PMI, "Tornado o Gerenciamento de Projetos indispensável para os resultados do negócio", "PMI Today", "PM Network", "Project Management Journal", "PMBOK", "CAPM", "Certified Associate in Project Management (CAPM)", "PMP", "Project Management Professional (PMP)", e logotipo PMP, "PgMP", "Program Management Professional (PgMP)", "PMI-SP", "PMI Scheduling Professional (PMI-SP)", "PMI-RMP", "PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)" e "OPM3", "PMI-ACP", "PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)", o logotipo da Fundação de Educação do PMI e "Empowering the future of project management" são marcas registradas do Project Management Institute, Inc.
A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha.
É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou
conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.
Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,
e atitude para atingir resultados consistentes.
Veja como podemos ajudar você e sua empresa em nosso site.
www.easybok.com.br
Informações para associação ao PMI® e como adquirir o
Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações
no portal:
http://brasil.pmi.org/brazil/home.aspx

## Menu e Instruções de Uso
Instruções detalhadas para uso desta planilha estão no livro: (Clique sobre a imagem do livro para mais informações) | Documentos | Legenda de Documentos | Legenda de Documentos | Processos | Legenda de Processos
O livro utiliza a 5ª edição do Guia PMBOK® - Nova edição prevista para 2018)
A EasyBOK® não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso desta planilha.
É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou
conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.
Não confie em ferramentas como a solução definitiva para suas necessidades.
É preciso ter conhecimento, habilidades e atitude para atingir resultados consistentes.
Documentos de Negócios
Acordos
Documentos do Projeto
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Registro de
Premissas
RP
Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
4.1
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Documentação dos Requisitos
DMRR
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
13.1
Identificar as Partes Interessadas
Registro dos
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança
SM
4.2
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
13.2
Planejar o Engajamento das Partes Interessadas
Cronograma do
Projeto
CRO
10.1
Planejar o Gerenciamento das Comunicações
5.1
Planejar o Gerenciamento do Escopo
6.1
Planejar o Gerenciamento do Cronograma
7.1
Planejar o Gerenciamento dos Custos
11.1
Planejar o Gerenciamento dos Riscos
5.2
Coletar os Requisitos
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
5.3
Definir o
Escopo
Declaração do
Escopo do Projeto
DEP
5.4
Criar a EAP
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
6.2
Definir as
Atividades
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
6.3
Sequenciar as
Atividades
Diagrama de Rede do Cronograma
CRO-DR
4.3
Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
4.4
Gerenciar o Conhecimento do Projeto
4.5
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
4.6
Realizar o Controle Integrado de Mudanças
4.7
Encerrar o Projeto ou Fase
5.5
Validar o
Escopo
5.6
Controlar o
Escopo
6.4
Estimar as Durações das
Atividades
6.5
Desenvolver o
Cronograma
6.6
Controlar o
Cronograma
7.2
Estimar os
Custos
7.3
Determinar o
Orçamento
7.4
Controlar os Custos
8.1
Planejar o Gerenciamento da Qualidade
8.2
Gerenciar a Qualidade
8.3
Controlar a Qualidade
9.1
Planejar o Gerenciamento dos Recursos
9.2
Estimar os Recursos das Atividades
9.3
Adquirir
Recursos
9.4
Desenvolver a
Equipe
9.5
Gerenciar a
Equipe
9.6
Controlar os Recursos
10.2
Gerenciar as
Comunicações
10.3
Monitorar as
Comunicações
11.2
Identificar os
Riscos
11.3
Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos
11.4
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
11.5
Planejar as Respostas aos Riscos
11.6
Implementar
Respostas aos Riscos
11.7
Monitorar os Riscos
12.1
Planejar o Gerenciamento das Aquisições
12.2
Conduzir as Aquisições
12.3
Controlar as Aquisições
13.3
Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas
13.4
Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Calendários do
Projeto
CRO-Marcos
Especificação do Trabalho das Aquisições
ETA
Documentos de Licitação
DA
Documentação de Aquisição
DA
Relatório de
Riscos
RR
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Previsões do
Cronograma
CRO
Requisitos de
Recursos Financeiros
RRF
Dados de Desempenho do Trabalho
CRO
Entregas
EAP
Designações de
Recursos Físicos
CRO
Plano de Gerenciamento de Mudanças
PGP
Plano de Gerenciamento de Configuração
PGP
Relatório de
Qualidade
RQA
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT
Termo de Nomeação
da Equipe
TNE
Avaliações do Desempenho da Equipe
ADE
Entregas Aceitas
TAE
Encerramento

## Fluxo Processos
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®

## Componentes
|  | Componentes / Elementos de processos de Gerenciamento de Projetos com base no Guia PMBOK® 6ª Edição | [5 empty] | André Ricardi
Versão 7_09
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [5 empty] | Set/2017
Os processos estão apresentados em uma ordem "mais provável" de início. Todas as abas estão apresentadas nesta mesma ordem. Mude esta ordem de acordo com as necessidades de cada projeto, e lembre-se de que um processo não necessariamente precisa terminar para o próximo começar, e os processos podem ser executados mais de uma vez.
Área de Conhecimento | Processo | Tipo | Descrição do Componente / Elemento do Processo (Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas) | Aplica-se ao Projeto? | Já foi utilizado neste Projeto? | Código do Compo- nente | Grupo de Processos | Incluído na 6ª edição | S | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Business Case | S | N | 4.1.1.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Plano de Gerenciamento de Benefícios (PGB) | S | N | 4.1.1.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Acordos | S | N | 4.1.1.2 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.1.1.3 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.1.1.4 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.1.2.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 4.1.2.2 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais | S | N | 4.1.2.3 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Saída | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 4.1.3.1 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | Saída | Registro de Premissas (RP) | S | N | 4.1.3.2 | Iniciação | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 4.2.1.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Saídas dos outros processos | S | N | 4.2.1.2 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.2.1.3 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.2.1.4 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.2.2.1 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 4.2.2.2 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 4.2.2.3 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.2.2.4 | Planejamento | N
Integração | Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | Saída | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.2.3.1 | Planejamento | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.3.1.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 4.3.1.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 4.3.1.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.3.1.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.3.1.5 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.3.2.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 4.3.2.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.3.2.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Entregas (EAP) | S | N | 4.3.3.1 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 4.3.3.2 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Registro das Questões (RQ) | S | N | 4.3.3.3 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.3.3.4 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.3.3.5 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 4.3.3.6 | Execução | N
Integração | Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 4.3.3.7 | Execução | N
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.4.1.1 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 4.4.1.2 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Entrada | Entregas (EAP) | S | N | 4.4.1.3 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.4.1.4 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.4.1.5 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.4.2.1 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Ferram./Téc. | Gerenciamento de conhecimentos | S | N | 4.4.2.2 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Ferram./Téc. | Gerenciamento de Informações | S | N | 4.4.2.3 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 4.4.2.4 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Saída | Registro de Lições Aprendidas (RLA) | S | N | 4.4.3.1 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Saída | Atualizações no plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.4.3.2 | Execução | S
Integração | Gerenciar o conhecimento do projeto | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 4.4.3.3 | Execução | S
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.5.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 4.5.1.2 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 4.5.1.3 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Acordos | S | N | 4.5.1.4 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.5.1.5 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.5.1.6 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.5.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 4.5.2.2 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 4.5.2.3 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.5.2.4 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Relatórios de Desempenho do Trabalho (RDT) | S | N | 4.5.3.1 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.5.3.2 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) | S | N | 4.5.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Monitorar e controlar o trabalho do projeto | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 4.5.3.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.6.1.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 4.6.1.2 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Relatórios de Desempenho do Trabalho (RDT) | S | N | 4.6.1.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 4.6.1.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 4.6.1.5 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.6.1.6 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.6.2.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Ferramentas de controle de mudanças | S | N | 4.6.2.2 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 4.6.2.3 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 4.6.2.4 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.6.2.5 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 4.6.3.1 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) | S | N | 4.6.3.2 | Monit. Controle | N
Integração | Realizar o controle integrado de mudanças | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 4.6.3.3 | Monit. Controle | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 4.7.1.1 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 4.7.1.2 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 4.7.1.3 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Entregas aceitas | S | N | 4.7.1.4 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Documentos de negócios | S | N | 4.7.1.5 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Acordos | S | N | 4.7.1.6 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Documentação de aquisições (DA) | S | N | 4.7.1.7 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 4.7.1.8 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 4.7.2.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 4.7.2.2 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 4.7.2.3 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 4.7.3.1 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Transição de produto, serviço ou resultado final | S | N | 4.7.3.1 | Encerramento | N
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Relatório final | S | N | 4.7.3.1 | Encerramento | S
Integração | Encerrar o projeto ou a fase | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 4.7.3.1 | Encerramento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.1.1.1 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.1.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.1.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.1.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.1.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 5.1.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 5.1.2.3 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento do escopo (PGE) | S | N | 5.1.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Planejar o gerenciamento do escopo | Saída | Plano de gerenciamento dos requisitos (PGRE) | S | N | 5.1.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.2.1.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.2.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 5.2.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Documentos de negócios | S | N | 5.2.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Acordos | S | N | 5.2.1.5 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.2.1.6 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.2.1.7 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.2.2.1 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 5.2.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 5.2.2.3 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 5.2.2.4 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 5.2.2.5 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 5.2.2.6 | Planejamento | S
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Diagramas de contexto | S | N | 5.2.2.7 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Ferram./Téc. | Protótipos | S | N | 5.2.2.8 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Documentação dos requisitos (DMMR) | S | N | 5.2.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Coletar os requisitos | Saída | Matriz de rastreabilidade de requisitos (DMMR) | S | N | 5.2.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 5.3.1.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.3.1.2 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 5.3.1.3 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.3.1.4 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.3.1.5 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.3.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 5.3.2.2 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 5.3.2.3 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 5.3.2.4 | Planejamento | S
Escopo | Definir o escopo | Ferram./Téc. | Análise do produto | S | N | 5.3.2.5 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Especificação do escopo do projeto (EEP) | S | N | 5.3.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Definir o escopo | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 5.3.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.4.1.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 5.4.1.2 | Planejamento | S
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 5.4.1.3 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.4.1.4 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 5.4.2.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Ferram./Téc. | Decomposição | S | N | 5.4.2.2 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Saída | Linha de base do escopo (LBE) | S | N | 5.4.3.1 | Planejamento | N
Escopo | Criar a EAP | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 5.4.3.2 | Planejamento | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.5.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 5.5.1.2 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Entregas verificadas | S | N | 5.5.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho | S | N | 5.5.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Ferram./Téc. | Inspeção | S | N | 5.5.2.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 5.5.2.2 | Monit. Controle | S
Escopo | Validar o escopo | Saída | Entregas aceitas | S | N | 5.5.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 5.5.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 5.5.3.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Validar o escopo | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 5.5.3.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.6.1.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 5.6.1.2 | Monit. Controle | S
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Dados de desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 5.6.1.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 5.6.1.4 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 5.6.2.1 | Monit. Controle | S
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 5.6.3.1 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 5.6.3.2 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 5.6.3.3 | Monit. Controle | N
Escopo | Controlar o escopo | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 5.6.3.4 | Monit. Controle | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 6.1.1.1 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.1.1.2 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.1.1.3 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.1.1.4 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.1.2.1 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 6.1.2.2 | Planejamento | S
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 6.1.2.3 | Planejamento | N
Cronograma | Planejar o gerenciamento do cronograma | Saída | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.1.3.1 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do cronograma (PGCR) | S | N | 6.2.1.1 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.2.1.2 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.2.1.3 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.2.2.1 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Decomposição | S | N | 6.2.2.2 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Planejamento em ondas sucessivas | S | N | 6.2.2.3 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 6.2.2.4 | Planejamento | S
Cronograma | Definir as atividades | Saída | Lista das atividades (CRO-LA) | S | N | 6.2.3.1 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Saída | Atributos das atividades (CRO) | S | N | 6.2.3.2 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Saída | Lista dos marcos (CRO) | S | N | 6.2.3.3 | Planejamento | N
Cronograma | Definir as atividades | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 6.2.3.4 | Planejamento | S
Cronograma | Definir as atividades | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.2.3.5 | Planejamento | S
Cronograma | Sequenciar as atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.3.1.1 | Planejamento | S
Cronograma | Sequenciar as atividades | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 6.3.1.2 | Planejamento | S
Cronograma | Sequenciar as atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.3.1.3 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.3.1.4 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Método do diagrama de precedência (MDP) | S | N | 6.3.2.1 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Integração e determinação de dependência | S | N | 6.3.2.2 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Antecipações e esperas | S | N | 6.3.2.3 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 6.3.2.4 | Planejamento | S
Cronograma | Sequenciar as atividades | Saída | Diagramas de rede do cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.3.3.1 | Planejamento | N
Cronograma | Sequenciar as atividades | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 6.3.3.2 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.4.1.1 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 6.4.1.2 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.4.1.3 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.4.1.4 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 6.4.2.1 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa análoga | S | N | 6.4.2.2 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa paramétrica | S | N | 6.4.2.3 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativas de três pontos | S | N | 6.4.2.4 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa "bottom-up" | S | N | 6.4.2.5 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 6.4.2.6 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 6.4.2.7 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 6.4.2.8 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Saída | Estimativas de duração (CRO) | S | N | 6.4.3.1 | Planejamento | N
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Saída | Bases das estimativas | S | N | 6.4.3.2 | Planejamento | S
Cronograma | Estimar as durações das atividades | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.4.3.3 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.5.1.1 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 6.5.1.2 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Entrada | Acordos | S | N | 6.5.1.3 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 6.5.1.4 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.5.1.5 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Análise de rede do cronograma | S | N | 6.5.2.1 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Método do caminho crítico | S | N | 6.5.2.2 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Otimização de recursos | S | N | 6.5.2.3 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 6.5.2.4 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Antecipações e esperas | S | N | 6.5.2.5 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Compressão do cronograma | S | N | 6.5.2.6 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 6.5.2.7 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Ferram./Téc. | Planejamento ágil de grandes entregas | S | N | 6.5.2.8 | Planejamento | S
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Linha de base do cronograma (CRO) | S | N | 6.5.3.1 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Cronograma do projeto (CRO) | S | N | 6.5.3.2 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Dados do cronograma (CRO) | S | N | 6.5.3.3 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Calendários do projeto (CRO) | S | N | 6.5.3.4 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.5.3.5 | Planejamento | N
Cronograma | Desenvolver o cronograma | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 6.5.3.6 | Planejamento | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.6.1.1 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 6.6.1.2 | Monit. Controle | S
Cronograma | Controlar o cronograma | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 6.6.1.3 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 6.6.1.4 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 6.6.2.1 | Monit. Controle | S
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Método do caminho crítico | S | N | 6.6.2.2 | Monit. Controle | S
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 6.6.2.3 | Monit. Controle | S
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Otimização de recursos | S | N | 6.6.2.4 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Antecipações e esperas | S | N | 6.6.2.5 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Ferram./Téc. | Compressão de cronograma | S | N | 6.6.2.6 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 6.6.3.1 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Saída | Previsões do cronograma (CRO) | S | N | 6.6.3.2 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 6.6.3.3 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 6.6.3.4 | Monit. Controle | N
Cronograma | Controlar o cronograma | Saída | Atualizações nos documentos do projeto | S | N | 6.6.3.5 | Monit. Controle | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 7.1.1.1 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.1.1.2 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 7.1.1.3 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.1.1.4 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.1.2.1 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 7.1.2.2 | Planejamento | S
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 7.1.2.3 | Planejamento | N
Custos | Planejar o gerenciamento dos custos | Saída | Plano de gerenciamento dos custos (PGCS) | S | N | 7.1.3.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.2.1.1 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 7.2.1.2 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 7.2.1.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.2.1.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.2.2.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa análoga | S | N | 7.2.2.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa paramétrica | S | N | 7.2.2.3 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa “bottom-up” | S | N | 7.2.2.4 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Estimativa de três pontos | S | N | 7.2.2.5 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 7.2.2.6 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 7.2.2.7 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 7.2.2.8 | Planejamento | S
Custos | Estimar os custos | Saída | Estimativas de Custos (CRO-ECA) | S | N | 7.2.3.1 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Bases das estimativas | S | N | 7.2.3.2 | Planejamento | N
Custos | Estimar os custos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 7.2.3.3 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.3.1.1 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 7.3.1.2 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Documentos do negócio | S | N | 7.3.1.3 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Acordos | S | N | 7.3.1.4 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 7.3.1.5 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.3.1.6 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.3.2.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Agregação de custos | S | N | 7.3.2.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 7.3.2.3 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Revisão de informações históricas | S | N | 7.3.2.4 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Reconciliação dos limites de recursos financeiros | S | N | 7.3.2.5 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Ferram./Téc. | Financiamento | S | N | 7.3.2.6 | Planejamento | S
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Linha de base dos custos (CRO-ECA-LBCS) | S | N | 7.3.3.1 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Requisitos de recursos financeiros do projeto (RRF) | S | N | 7.3.3.2 | Planejamento | N
Custos | Determinar o orçamento | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 7.3.3.3 | Planejamento | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.4.1.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 7.4.1.2 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Entrada | Requisitos de recursos financeiros do projeto (RRF) | S | N | 7.4.1.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 7.4.1.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 7.4.1.5 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 7.4.2.1 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 7.4.2.2 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Índice de desempenho para término (IDPT) | S | N | 7.4.2.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 7.4.2.4 | Monit. Controle | S
Custos | Controlar os custos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 7.4.3.1 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Previsões de custos (CRO) | S | N | 7.4.3.2 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 7.4.3.3 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 7.4.3.4 | Monit. Controle | N
Custos | Controlar os custos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 7.4.3.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 8.1.1.1 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.1.1.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 8.1.1.3 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 8.1.1.4 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 8.1.1.5 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 8.1.2.1 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 8.1.2.2 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 8.1.2.3 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 8.1.2.4 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 8.1.2.5 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Planejamento de testes e inspeçoes | S | N | 8.1.2.6 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 8.1.2.7 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Plano de gerenciamento da qualidade (PGQ) | S | N | 8.1.3.1 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Métricas da qualidade (PGQ) | S | N | 8.1.3.2 | Planejamento | N
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.1.3.3 | Planejamento | S
Qualidade | Planejar o gerenciamento da qualidade | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 8.1.3.4 | Planejamento | N
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.2.1.1 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 8.2.1.2 | Execução | N
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 8.2.1.3 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 8.2.2.1 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 8.2.2.2 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 8.2.2.3 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 8.2.2.4 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Auditorias | S | N | 8.2.2.5 | Execução | N
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Design for X | S | N | 8.2.2.6 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Solução de problemas | S | N | 8.2.2.7 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Ferram./Téc. | Métodos para melhoria da qualidade | S | N | 8.2.2.8 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Saída | Relatórios de qualidade | S | N | 8.2.3.1 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Saída | Documentos de teste e avaliação | S | N | 8.2.3.2 | Execução | S
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 8.2.3.3 | Execução | N
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.2.3.4 | Execução | N
Qualidade | Gerenciar a qualidade | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 8.2.3.5 | Execução | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.3.1.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 8.3.1.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 8.3.1.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Entregas | S | N | 8.3.1.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 8.3.1.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 8.3.1.6 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 8.3.1.7 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 8.3.2.1 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 8.3.2.2 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Inspeção | S | N | 8.3.2.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Testes/avaliações de produtos | S | N | 8.3.2.4 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 8.3.2.5 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 8.3.2.6 | Monit. Controle | S
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Medições de controle da qualidade (LVQ) | S | N | 8.3.3.1 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Entregas verificadas | S | N | 8.3.3.2 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 8.3.3.3 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 8.3.3.4 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 8.3.3.5 | Monit. Controle | N
Qualidade | Controlar a qualidade | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 8.3.3.6 | Monit. Controle | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 9.1.1.1 | Planejamento | S
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.1.1.2 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Entrada | Documentos do Projeto | S | N | 9.1.1.3 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.1.1.4 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.1.1.5 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 9.1.2.1 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 9.1.2.2 | Planejamento | S
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Ferram./Téc. | Teoria organizacional | S | N | 9.1.2.3 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 9.1.2.4 | Planejamento | N
Recursos | Planejar o gerenciamento dos recursos | Saída | Plano de gerenciamento dos recursos (PGRE) | S | N | 9.1.3.1 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.2.1.1 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 9.2.1.2 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.2.1.3 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.2.1.4 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 9.2.2.1 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa “bottom-up” | S | N | 9.2.2.2 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa análoga | S | N | 9.2.2.3 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Estimativa paramétrica | S | N | 9.2.2.4 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 9.2.2.5 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 9.2.2.5 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 9.2.2.5 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Saída | Requisitos de recursos (CRO) | S | N | 9.2.3.1 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Saída | Bases das estimativas | S | N | 9.2.3.2 | Planejamento | S
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Saída | Estrutura analítica dos recursos (EARe) | S | N | 9.2.3.3 | Planejamento | N
Recursos | Estimar os recursos das atividades | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 9.2.3.4 | Planejamento | N
Recursos | Adquirir recursos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.3.1.1 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 9.3.1.2 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.3.1.3 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.3.1.4 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 9.3.2.1 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 9.3.2.2 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Ferram./Téc. | Pré-designação | S | N | 9.3.2.3 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Ferram./Téc. | Equipes virtuais | S | N | 9.3.2.4 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Designações de recursos físicos (CRO) | S | N | 9.3.3.1 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Designações da equipe do projeto (CRO-DP) | S | N | 9.3.3.2 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Calendários dos recursos (CRO-CR) | S | N | 9.3.3.3 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 9.3.3.4 | Execução | N
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.3.3.5 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 9.3.3.6 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Atualizações nos fatores ambientais da empresa | S | N | 9.3.3.7 | Execução | S
Recursos | Adquirir recursos | Saída | Atualizações nos ativos de processos organizacionais | S | N | 9.3.3.8 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.4.1.1 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 9.4.1.2 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Entrada | Fatores ambientais da equipe | S | N | 9.4.1.3 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.4.1.4 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Agrupamento | S | N | 9.4.2.1 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Equipes virtuais | S | N | 9.4.2.2 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Tecnologias de comunicações | S | N | 9.4.2.3 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 9.4.2.4 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Reconhecimento e recompensas | S | N | 9.4.2.5 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Treinamento | S | N | 9.4.2.6 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Avaliações individuais e da equipe | S | N | 9.4.2.7 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 9.4.2.8 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Avaliações do desempenho da equipe (ADE) | S | N | 9.4.3.1 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 9.4.3.2 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.4.3.3 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 9.4.3.4 | Execução | S
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | N | 9.4.3.5 | Execução | N
Recursos | Desenvolver a equipe | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 9.4.3.6 | Execução | S
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.5.1.1 | Execução | S
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 9.5.1.2 | Execução | S
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Relatório de Desempenho do Trabalho (RDAP) | S | N | 9.5.1.3 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Avaliações do desempenho da equipe (ADE) | S | N | 9.5.1.4 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 9.5.1.5 | Execução | S
Recursos | Gerenciar a equipe | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.5.1.6 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 9.5.2.1 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 9.5.2.2 | Execução | S
Recursos | Gerenciar a equipe | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 9.5.3.1 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.5.3.2 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 9.5.3.3 | Execução | N
Recursos | Gerenciar a equipe | Saída | Atualizações dos fatores ambientais da empresa | S | N | 9.5.3.4 | Execução | N
Recursos | Controlar os recursos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.6.1.1 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 9.6.1.2 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Entrada | Dados de Desempenho do Trabalho (CRO) | S | N | 9.6.1.3 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Entrada | Acordos | S | N | 9.6.1.4 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 9.6.1.4 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 9.6.2.1 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Ferram./Téc. | Solução de problemas | S | N | 9.6.2.2 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 9.6.2.3 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 9.6.2.4 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 9.6.3.1 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 9.6.3.2 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 9.6.3.3 | Execução | S
Recursos | Controlar os recursos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 9.6.3.4 | Execução | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 10.1.1.1 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.1.1.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 10.1.1.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 10.1.1.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.1.1.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 10.1.2.1 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Análise de requisitos das comunicações | S | N | 10.1.2.2 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Tecnologias de comunicações | S | N | 10.1.2.3 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Modelos de comunicações | S | N | 10.1.2.4 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Métodos de comunicação | S | N | 10.1.2.5 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 10.1.2.6 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 10.1.2.7 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 10.1.2.8 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Plano de gerenciamento das comunicações (PGCO) | S | N | 10.1.3.1 | Planejamento | N
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.1.3.2 | Planejamento | S
Comunicações | Planejar o gerenciamento das comunicações | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 10.1.3.3 | Planejamento | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.2.1.1 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 10.2.1.2 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Relatório de Desempenho do Trabalho (RDAP) | S | N | 10.2.1.3 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 10.2.1.4 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.2.1.5 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Tecnologia de comunicações | S | N | 10.2.2.1 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Métodos de comunicação | S | N | 10.2.2.2 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Habilidades de comunicação | S | N | 10.2.2.3 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 10.2.2.4 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Relatórios de projeto | S | N | 10.2.2.5 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 10.2.2.6 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 10.2.2.7 | Execução | S
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Comunicações do projeto | S | N | 10.2.3.1 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações do plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.2.3.2 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 10.2.3.3 | Execução | N
Comunicações | Gerenciar as comunicações | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 10.2.3.4 | Execução | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.3.1.1 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 10.3.1.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Monitorar as comunicações | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 10.3.1.3 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 10.3.1.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Monitorar as comunicações | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 10.3.1.5 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 10.3.2.1 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 10.3.2.2 | Monit. Controle | S
Comunicações | Monitorar as comunicações | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 10.3.2.3 | Monit. Controle | S
Comunicações | Monitorar as comunicações | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 10.3.2.4 | Monit. Controle | S
Comunicações | Monitorar as comunicações | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 10.3.2.5 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 10.3.3.1 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 10.3.3.2 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 10.3.3.3 | Monit. Controle | N
Comunicações | Monitorar as comunicações | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 10.3.3.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 11.1.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.1.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.1.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.1.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.1.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.1.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.1.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.1.2.3 | Planejamento | N
Riscos | Planejar o gerenciamento dos riscos | Saída | Plano de gerenciamento dos riscos (PGRI) | S | N | 11.1.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.2.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.2.1.2 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Acordos | S | N | 11.2.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Documentação de aquisições (DA) | S | N | 11.2.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.2.1.5 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.2.1.6 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.2.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 11.2.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.2.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 11.2.2.4 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Listas de alertas | S | N | 11.2.2.5 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.2.2.6 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Saída | Registro dos riscos (RR) | S | N | 11.2.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Identificar os riscos | Saída | Relatório de riscos | S | N | 11.2.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Identificar os riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.2.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.3.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.3.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.3.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.3.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.3.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 11.3.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.3.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 11.3.2.4 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Categorização dos riscos | S | N | 11.3.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 11.3.2.6 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.3.2.7 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.3.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.4.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.4.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.4.1.3 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.4.1.4 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.4.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 11.4.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 11.4.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Representações da incerteza | S | N | 11.4.2.4 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.4.2.5 | Planejamento | S
Riscos | Realizar a análise quantitativa dos riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.4.3.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.5.1.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.5.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 11.5.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.5.1.4 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.5.2.1 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 11.5.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 11.5.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégias para ameaças | S | N | 11.5.2.4 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégias para oportunidades | S | N | 11.5.2.5 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégia de respostas de contingência | S | N | 11.5.2.6 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Estratégias para o risco geral do projeto | S | N | 11.5.2.7 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.5.2.8 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 11.5.2.9 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 11.5.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.5.3.2 | Planejamento | N
Riscos | Planejar as respostas aos riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.5.3.3 | Planejamento | N
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.6.1.1 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.6.1.2 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 11.6.1.3 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 11.6.2.1 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 11.6.2.2 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Ferram./Téc. | Sistema de informações de gerenciamento de projetos | S | N | 11.6.2.3 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 11.6.3.1 | Planejamento | S
Riscos | Implementar respostas aos riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.6.3.2 | Planejamento | S
Riscos | Monitorar os riscos | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.7.1.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 11.7.1.2 | Monit. Controle | S
Riscos | Monitorar os riscos | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 11.7.1.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Entrada | Relatório de Desempenho do Trabalho (RDAP) | S | N | 11.7.1.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 11.7.2.1 | Monit. Controle | S
Riscos | Monitorar os riscos | Ferram./Téc. | Auditorias | S | N | 11.7.2.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 11.7.2.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 11.7.3.1 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 11.7.3.2 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 11.7.3.3 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 11.7.3.4 | Monit. Controle | N
Riscos | Monitorar os riscos | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 11.7.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 12.1.1.1 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Documentos de negócios | S | N | 12.1.1.2 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.1.1.3 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 12.1.1.4 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 12.1.1.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 12.1.1.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 12.1.2.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 12.1.2.2 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 12.1.2.3 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Análise para seleção de fontes | S | N | 12.1.2.4 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 12.1.2.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Plano de gerenciamento das aquisições (PGA) | S | N | 12.1.3.1 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Estratégia da aquisição | S | N | 12.1.3.2 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Documentos de licitação (DA) | S | N | 12.1.3.3 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Especificação do trabalho das aquisições (ETA) | S | N | 12.1.3.4 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Análise para seleção de fontes | S | N | 12.1.3.5 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Decisões de fazer ou comprar (PGA) | S | N | 12.1.3.6 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Estimativas de custos independentes | S | N | 12.1.3.7 | Planejamento | S
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.1.3.8 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 12.1.3.9 | Planejamento | N
Aquisições | Planejar o gerenciamento das aquisições | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 12.1.3.10 | Planejamento | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.2.1.1 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 12.2.1.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Documentação de aquisições (DA) | S | N | 12.2.1.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Propostas de vendedores | S | N | 12.2.1.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 12.2.1.5 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 12.2.1.6 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 12.2.2.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Publicidade | S | N | 12.2.2.2 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Reuniões com licitantes | S | N | 12.2.2.3 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 12.2.2.4 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 12.2.2.5 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Vendedores selecionados | S | N | 12.2.3.1 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Acordos (CA) | S | N | 12.2.3.2 | Execução | S
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.2.3.4 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 12.2.3.5 | Execução | N
Aquisições | Conduzir as aquisições | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 12.2.3.6 | Execução | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.3.1.1 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 12.3.1.2 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Acordos (CA) | S | N | 12.3.1.3 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Documentação de aquisições (DA) | S | N | 12.3.1.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Solicitações de mudança aprovadas (RM) | S | N | 12.3.1.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 12.3.1.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 12.3.1.7 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 12.3.1.8 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 12.3.2.1 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Administração de reivindicações | S | N | 12.3.2.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 12.3.2.3 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Inspeção | S | N | 12.3.2.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Ferram./Téc. | Auditorias | S | N | 12.3.2.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Encerrar as aquisições | S | N | 12.3.3.1 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 12.3.3.2 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações na documentação de aquisições (DA) | S | N | 12.3.3.3 | Monit. Controle | S
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 12.3.3.4 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 12.3.3.5 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 12.3.3.6 | Monit. Controle | N
Aquisições | Controlar as aquisições | Saída | Atualizações de ativos de processos organizacionais | S | N | 12.3.3.7 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 13.1.1.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Documentos de negócios | S | N | 13.1.1.2 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.1.1.3 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 13.1.1.4 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Acordos | S | N | 13.1.1.5 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.1.1.6 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.1.1.7 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.1.2.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 13.1.2.2 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 13.1.2.3 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 13.1.2.4 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.1.2.5 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Registro das partes interessadas (RPI) | S | N | 13.1.3.1 | Iniciação | N
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 13.1.3.2 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.1.3.3 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Identificar as partes interessadas | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 13.1.3.4 | Iniciação | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Termo de abertura do projeto (TAP) | S | N | 13.2.1.1 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.2.1.2 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 13.2.1.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Acordos | S | N | 13.2.1.4 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.2.1.5 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.2.1.6 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.2.2.1 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Coleta de dados | S | N | 13.2.2.2 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 13.2.2.3 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 13.2.2.4 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 13.2.2.5 | Planejamento | S
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.2.2.6 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Planejar o engajamento das partes interessadas | Saída | Plano de gerenciamento das partes interessadas (PGPI) | S | N | 13.2.3.1 | Planejamento | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.3.1.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 13.3.1.2 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.3.1.3 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.3.1.4 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Opinião especializada | S | N | 13.3.2.1 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades de comunicação | S | N | 13.3.2.2 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 13.3.2.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Regras básicas | S | N | 13.3.2.4 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.3.2.5 | Execução | S
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 13.3.3.1 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.3.3.2 | Execução | N
Partes Interessadas | Gerenciar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 13.3.3.3 | Execução | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.4.1.1 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Documentos do projeto | S | N | 13.4.1.2 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Dados sobre o desempenho do trabalho (CRO) | S | N | 13.4.1.3 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Fatores ambientais da empresa | S | N | 13.4.1.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Entrada | Ativos de processos organizacionais | S | N | 13.4.1.5 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Análise de dados | S | N | 13.4.2.1 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Tomada de decisões | S | N | 13.4.2.2 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Representação de dados | S | N | 13.4.2.3 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades de comunicação | S | N | 13.4.2.4 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Habilidades interpessoais e de equipe | S | N | 13.4.2.5 | Monit. Controle | S
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Ferram./Téc. | Reuniões | S | N | 13.4.2.6 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Saída | Informações sobre o desempenho do trabalho (CRO-IDT) | S | N | 13.4.3.1 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Saída | Solicitações de mudança (SM) | S | N | 13.4.3.2 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações do Plano de gerenciamento do projeto (PGP) | S | N | 13.4.3.3 | Monit. Controle | N
Partes Interessadas | Monitorar o engajamento das partes interessadas | Saída | Atualizações de documentos do projeto | S | N | 13.4.3.4 | Monit. Controle | N
Note on B7: Andre Ricardi, PMP: Clique no nome do processo para acessar a visão de documentos correspondente ao processo
Note on D7: Andre Ricardi, PMP: Clique nos links dos documentos para acessá-los.
Note on E7: Andre Ricardi, PMP: Selecione nesta coluna quais os componentes que serão utilizados em seu projeto.
Note on F7: Andre Ricardi, PMP: Selecione nesta coluna quais os componentes que já foram utilizados em seu projeto.
Note on G7: Andre Ricardi, PMP: Se você é associado ao PMI, faça o download do Guia PMBOK® 6ª edição em formato PDF e procure diretamente pelo código do componente. Isso irá agilizar muito a pesquisa no Guia PMBOK®. Para se associar acesse www.pmi.org

## Business Case
| Business Case | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Necessidades de negócio
2. | Análise da situação
3. | Recomendação
4 | Avaliação
Note on E2: Objetivo deste documento: Usado para determinar os benefícios do projeto com visão de negócios. Explicação para seu preenchimento na página 30 do Guia PMBOK®.

## PGB
| PGB - Plano de Gerenciamento de Benefícios do Projeto | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Benefícios-alvo
2. | Alinhamento Estratégico
3. | Cronograma para a Realização dos Benefícios
4 | Proprietário dos Benefícios
5. | Indicadores
6. | Premissas
7. | Riscos
Note on E2: Objetivo deste documento: descrever como e quando os benefícios do projeto serão entregues e os mecanismos para medir estes benefícios. Explicação para seu preenchimento na página 33 do Guia PMBOK®.

## 4.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Acordos
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Registro de
Premissas
RP
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
4.1
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

## Easy Life Canvas
Easy Life Canvas
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto]
Faça o download do Easy Life Canvas em http://www.easybok.com.br/easylife/ , e use livremente
Utilize este painel para registrar o resultado de seu Canvas, e integrar com as demais informações de seu projeto.
Use as técnicas propostas para chegar a este resultado, ou seja, envolva todos os participantes e monte seu Easy Life Canvas primeiro no papel.

## TAP
| TAP - Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Finalidade do Projeto
2. | Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados
2.1
2.2
2.3
3. | Requisitos de alto nível
3.1
3.2
3.3
4. | Descrição de alto nível do projeto, seus limites e entregas-chave
5. | Risco geral do projeto (vide CRGP)
6. | Resumo do cronograma de marcos
6.1
6.2
6.3
7. | Recursos financeiros pré-aprovados
8. | Lista das partes interessadas chave
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7 | Inclua quantas linhas forem necessárias para novas partes interessadas chave
9. | Requisitos para aprovação do projeto
9.1
9.2
9.3
10. | Critérios para término do projeto
10.1
10.2
10.3
11. | Gerente do Projeto, responsabilidade e nível de autoridade
12. | Nome e autoridade do patrocinador ou autorizador do TAP
Assinatura do responsável pela autorização do início do Projeto
Nome do responsável pela autorização do início do Projeto
4.1
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo autorizar formalmente a existência do projeto e fornecer ao gerente do projeto a autoridade necessária para utilizar os recursos organizacionais necessários para executar o projeto. Explicação para seu preenchimento na página 81 do Guia PMBOK®.

## RP
| RP - Registro de Premissas | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Premissas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2. | Restrições
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo documentar todas as premissas e restrições do projeto. Explicação para seu preenchimento na página 81 do Guia PMBOK®.
4.1
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

## CRGP
CRGP - Checklist de Risco Geral do Projeto |  |  |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  |  |  | Set/2017
Aspectos a verificar | Peso | Grau (0 a 10) | Resul- tado | Observações
Os objetivos do projeto foram validados com o cliente? | 5% |  | 0%
Existe clareza sobre o que será produzido pelo projeto, e todas as principais partes interessadas estão cientes e concordam? | 10% |  | 0%
Existe comprometimento das principais partes interessadas com o sucesso do projeto? | 10% |  | 0%
O cliente tem experiência com este tipo de projeto? | 5% |  | 0%
O gerente do projeto tem experiência e competência para conduzir um projeto com estas características? | 10% |  | 0%
A organização tem capacidade financeira para suportar um desvio significativo no orçamento do projeto? | 10% |  | 0%
O projeto tem prioridade tanto para o cliente quanto para a organização executora? | 5% |  | 0%
O projeto envolve o uso de tecnologia inovadora? | 10% |  | 0%
Existem dependências externas? | 5% |  | 0%
O ambiente utiliza gestão profissional de projetos? Existe maturidade organizacional com relação ao assunto? | 10% |  | 0%
Os prazos são realistas? | 5% |  | 0%
O ambiente externo onde o projeto será realizado é estável? (País, cidade, bairro) | 5% |  | 0%
Existe histórico positivo com relação ao cliente que será atendido? | 5% |  | 0%
Caso não existam recursos financeiros suficientes para a condução do projeto, existem fonte de recursos externos disponíveis para atender à necessidade? | 5% |  | 0%
Inclua outros aspectos que considerar importantes para o projeto, e distribua os percentuais para somarem 100%. | 0% |  | 0%
Pontuação Total | 100% |  | 0%
Assinatura do responsável pela pontuação
Assinatura do Gerente do Projeto |  |  |  | Assinatura do Patrocinador
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 13.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
13.1
Identificar as Partes Interessadas
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro de
Premissas
RP
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Documentação dos Requisitos
DMRR
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Acordos
Registro das Partes Interessadas
RPI
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro das
Questões
RQ
Registro dos
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança
SM

## RPI
[14 empty] | Legenda | Papel
|  |  | RPI - Registro das Partes Interessadas | [10 empty] | Tipo | Cliente
[10 empty] | André Ricardi |  |  |  | Interna | Equipe
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Versão 7_09 |  |  |  | Externa | Fornecedor
Patrocinador
ID | Nome | Tipo | Organização | Posição na Organização | Principal papel no Projeto | Principal Responsabilidade no Projeto | e-mail | Fone | Local de Trabalho | Principais Requisitos | Expectativas | Fase de Maior Influência ou Impacto | Observações |  | Outros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
13.1
Identificar as Partes Interessadas
Note on A6: Número de identificação da parte interessada.
Note on C6: Interna ou Externa

## 4.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
4.2
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Linha de Base
do Escopo
EAP
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP

## PGP
|  | PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto | André Ricardi
Versão 7_09
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. |  | Ciclo de Vida do Projeto
2. |  | Adaptações do modelo proposto pelo Guia PMBOK® e que serão aplicadas a este Projeto
Recomendamos que aqui sejam registradas as adaptações em uma visão macro, e os detalhes sejam registrados na coluna E da planilha componentes, que pode ser acessada clicando sobre o número 2 ao lado.
3. |  | Ciclo de Vida de Desenvolvimento
4. |  | Abordagens de Gerenciamento / Desenvolvimento
5. |  | Gerenciamento do conhecimento
6. |  | Plano de Gerenciamento de Mudanças
7. |  | Governança
8. |  | Lições aprendidas (o que deverá ser coletado durante e ao final do projeto)
9. |  | Benefícios
10. |  | Linha de base do Escopo
| 10.1 | Declaração do Escopo do Projeto
| 10.2 | EAP
11. |  | Plano de Gerenciamento de Mudanças
12. |  | Plano de Gerenciamento de Configuração
13. |  | Medição de desempenho de linha de base
14. |  | Revisões de gerenciamento
15. |  | Planos Auxiliares
PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo
PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGCR - Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCS - Plano de Gerenciamento de Custos
PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRE - Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGA - Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade
4.2
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Note on E2: Objetivo do documento: Descrever como o projeto será executado, monitorado e controlado, e encerrado. Explicação para seu preenchimento na página 86 do Guia PMBOK®.

## CRO-Marcos
LINHA DO TEMPO DO PROJETO
| INSIRA A DATA DE INÍCIO: | 2017-09-24
ID | ATIVIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÕES
1 | Início do projeto | 2017-09-27
2 | Etapa 1 | 2017-10-07 | 2017-10-10
3 | Etapa 2 | 2017-10-08 | 2017-10-11
4 | Etapa 3 | 2017-10-13
5 | Etapa 4 | 2017-10-23 | 2017-10-25
6 | Etapa 5 | 2017-11-02 | 2017-11-04
7 | Etapa 6 | 2017-11-12 | 2017-11-14
8 | Etapa 7 | 2017-11-22
9 | Etapa 8 | 2017-12-02 | 2017-12-04
10 | Etapa 9 | 2017-12-12 | 2017-12-14
11 | Etapa 10 | 2017-12-22 | 2017-12-24
12 | Fim do projeto | 2018-01-01
Formulas:
INÍCIO = [INÍCIO, row above]+10
TÉRMINO = Atividades[[#This Row],[INÍCIO]]+3

## 13.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
13.2
Planejar o Engajamento das Partes Interessadas
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Acordos
Registro de
Premissas
RP
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Registro dos
Riscos
RR
Cronograma do
Projeto
CRO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI

## PEPI
[12 empty] | Legenda | Engajamento
|  | PEPI - Plano de Engajamento das Partes Interessadas | [6 empty] | André Ricardi |  |  | Percentuais | Alheio
[9 empty] | Versão 7_09 |  |  | 90% | Apoiador
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [6 empty] | Set/2017 |  |  | 70% | Engajado
[12 empty] | 50% | Neutro
[12 empty] | 30% | Resistente
|  | Análise e Avaliação | [9 empty] | 10%
ID | Nome | Interesse | Poder | Influência | Impacto | Importância Ponderada | Engajamento Atual | Engajamento Desejado | Estratégia para Engajamento / Gerenciamento | Escopo e Impacto das Mudanças para a PI | Observações / Interrelações com outras PI
1 | [5 empty] | #DIV/0!
2 | [5 empty] | #DIV/0!
3 | [5 empty] | #DIV/0!
4 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | [5 empty] | #DIV/0!
6 | [5 empty] | #DIV/0!
7 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | [5 empty] | #DIV/0!
9 | [5 empty] | #DIV/0!
10 | [5 empty] | #DIV/0!
11 | [5 empty] | #DIV/0!
12 | [5 empty] | #DIV/0!
13 | [5 empty] | #DIV/0!
14 | [5 empty] | #DIV/0!
15 | [5 empty] | #DIV/0!
16 | [5 empty] | #DIV/0!
17 | [5 empty] | #DIV/0!
18 | [5 empty] | #DIV/0!
19 | [5 empty] | #DIV/0!
20 | [5 empty] | #DIV/0!
21 | [5 empty] | #DIV/0!
22 | [5 empty] | #DIV/0!
23 | [5 empty] | #DIV/0!
24 | [5 empty] | #DIV/0!
25 | [5 empty] | #DIV/0!
26 | [5 empty] | #DIV/0!
27 | [5 empty] | #DIV/0!
28 | [5 empty] | #DIV/0!
29 | [5 empty] | #DIV/0!
30 | [5 empty] | #DIV/0!
31 | [5 empty] | #DIV/0!
32 | [5 empty] | #DIV/0!
33 | [5 empty] | #DIV/0!
34 | [5 empty] | #DIV/0!
35 | [5 empty] | #DIV/0!
36 | [5 empty] | #DIV/0!
37 | [5 empty] | #DIV/0!
38 | [5 empty] | #DIV/0!
39 | [5 empty] | #DIV/0!
40 | [5 empty] | #DIV/0!
41 | [5 empty] | #DIV/0!
42 | [5 empty] | #DIV/0!
43 | [5 empty] | #DIV/0!
44 | [5 empty] | #DIV/0!
45 | [5 empty] | #DIV/0!
46 | [5 empty] | #DIV/0!
47 | [5 empty] | #DIV/0!
48 | [5 empty] | #DIV/0!
49 | [5 empty] | #DIV/0!
50 | [5 empty] | #DIV/0!
51 | [5 empty] | #DIV/0!
52 | [5 empty] | #DIV/0!
53 | [5 empty] | #DIV/0!
54 | [5 empty] | #DIV/0!
55 | [5 empty] | #DIV/0!
56 | [5 empty] | #DIV/0!
57 | [5 empty] | #DIV/0!
58 | [5 empty] | #DIV/0!
59 | [5 empty] | #DIV/0!
60 | [5 empty] | #DIV/0!
61 | [5 empty] | #DIV/0!
62 | [5 empty] | #DIV/0!
63 | [5 empty] | #DIV/0!
64 | [5 empty] | #DIV/0!
65 | [5 empty] | #DIV/0!
66 | [5 empty] | #DIV/0!
67 | [5 empty] | #DIV/0!
68 | [5 empty] | #DIV/0!
69 | [5 empty] | #DIV/0!
70 | [5 empty] | #DIV/0!
71 | [5 empty] | #DIV/0!
72 | [5 empty] | #DIV/0!
73 | [5 empty] | #DIV/0!
13.2
Planejar o Engajamento das Partes Interessadas
Note on A8: Número de identificação da parte interessada.
Note on C8: Nível de preocupação com o Projeto e o interesse de que ele tenha sucesso
Note on D8: Poder e Autoridade dentro da Organização e relacionada ao Projeto.
Note on E8: Capacidade de influenciar ativamente no ambiente do Projeto e das organizações envolvidas.
Note on F8: Habilidade para efetuar mudanças no planejamento ou na execução do projeto, e possivel impacto associado.
Note on G8: Percentual ponderado considerando Interesse, Poder, Influência e Impacto.

## 10.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
10.1
Planejar o Gerenciamento das Comunicações
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro das Partes Interessadas
RPI
Documentação dos Requisitos
DMRR
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Cronograma do
Projeto
CRO
Registro das Partes Interessadas
RPI

## PGCO
[14 empty] | Legenda | [69 empty] | Legenda | CANAL | FORMATO | MÉTODO
|  | PGCO - Plano de Gerenciamento das Comunicações | [7 empty] | André Ricardi |  |  |  | A | Audita / Revisa | [68 empty] | Tipo | Audioconferência | Ata de Reunião | Ativa
[10 empty] | Versão 7_09 |  |  |  | D | Distribui | [68 empty] | Interna | Banco de Dados | Documento | Interativa
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [7 empty] | Set/2017 |  |  |  | G | Gera | [68 empty] | Externa | e-mail | Mensagem | Passiva
[14 empty] | L | Libera (Autoriza Distribuição) | [69 empty] | Intranet | Relatório
[14 empty] | M | arMazena | [69 empty] | Registro Questões | Sistema
[14 empty] | R | Recebe | [69 empty] | Reunião
[12 empty] | ARMAZENAMENTO | [72 empty] | Videoconferência
ID | Tipo | Requisitos de Comunicações | Conteúdo | Processos de Escalonamento, se aplicável | Motivo da Distribuição e Recebimento da Confirmação ou resposta, se aplicável | Idioma | Canal | Formato | Método | Periodicidade | Recursos Alocados ou Utilizados | Formato | Local | =RPI!$B7 | =RPI!$B8 | =RPI!$B9 | =RPI!$B10 | =RPI!$B11 | =RPI!$B12 | =RPI!$B13 | =RPI!$B14 | =RPI!$B15 | =RPI!$B16 | =RPI!$B17 | =RPI!$B18 | =RPI!$B19 | =RPI!$B20 | =RPI!$B21 | =RPI!$B22 | =RPI!$B23 | =RPI!$B24 | =RPI!$B25 | =RPI!$B26 | =RPI!$B27 | =RPI!$B28 | =RPI!$B29 | =RPI!$B30 | =RPI!$B31 | =RPI!$B32 | =RPI!$B33 | =RPI!$B34 | =RPI!$B35 | =RPI!$B36 | =RPI!$B37 | =RPI!$B38 | =RPI!$B39 | =RPI!$B40 | =RPI!$B41 | =RPI!$B42 | =RPI!$B43 | =RPI!$B44 | =RPI!$B45 | =RPI!$B46 | =RPI!$B47 | =RPI!$B48 | =RPI!$B49 | =RPI!$B50 | =RPI!$B51 | =RPI!$B52 | =RPI!$B53 | =RPI!$B54 | =RPI!$B55 | =RPI!$B56 | =RPI!$B57 | =RPI!$B58 | =RPI!$B59 | =RPI!$B60 | =RPI!$B61 | =RPI!$B62 | =RPI!$B63 | =RPI!$B64 | =RPI!$B65 | =RPI!$B66 | =RPI!$B67 | =RPI!$B68 | =RPI!$B69 | =RPI!$B70 | =RPI!$B71 | =RPI!$B72 | =RPI!$B73 | =RPI!$B74 | =RPI!$B75 | =RPI!$B76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
10.1
Planejar o Gerenciamento das Comunicações

## Glossário
Glossário - Apêndice do PGCO | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
10.1
Planejar o Gerenciamento das Comunicações

## DFI
Diagramas do Fluxo de Informações - DFI - Apêndice do PGCO | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
Desenhe aqui os fluxos de informações que considerar necessários para o entendimento das partes interessadas.
10.1
Planejar o Gerenciamento das Comunicações

## 5.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.1
Planejar o Gerenciamento do Escopo
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE

## PGE
| PGE - Plano de Gerenciamento do Escopo | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Processo de definição da DEP - Declaração do Escopo do Projeto
2. | Processo para criação da EAP
3. | Processos que define com a linha de base do escopo será aprovada e mantida
4. | Processo formal de aceitação das entregas
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o escopo do projeto será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado. Explicação para seu preenchimento na página 137 do Guia PMBOK®.
5.1
Planejar o Gerenciamento do Escopo

## PGRE
| PGRE - Plano de Gerenciamento dos Requisitos | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Como as atividades dos requisitos serão planejadas, acompanhadas e reportadas
2. | Atividades de gerenciamento de configuração
3. | Processo de priorização dos requisitos
4. | Métricas a serem utilizadas e os argumentos que justificam o seu uso
5. | Estrutura de rastreabilidade a ser implementada na matriz de rastreabilidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como os requisitos de projeto e produto serão analisados, documentados e gerenciados. Explicação para seu preenchimento na página 137 do Guia PMBOK®.
5.1
Planejar o Gerenciamento do Escopo

## 6.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.1
Planejar o Gerenciamento do Cronograma
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR

## PGCR
| PGCR - Plano de Gerenciamento do Cronograma | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Critérios para gerenciamento do cronograma
2. | Desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto
3. | Duração do lançamento e iteração
4. | Nível de exatidão
5. | Unidades de medida
6. | Associações com procedimentos organizacionais
7. | Manutenção do modelo do cronograma do projeto
8. | Limites de controle
9. | Regras para medição do desempenho
10. | Formatos de relatórios
6.1
Planejar o Gerenciamento do Cronograma
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo estabelecer critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. Explicação para seu preenchimento na página 181 do Guia PMBOK®.

## 7.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
7.1
Planejar o Gerenciamento dos Custos
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS

## PGCS
| PGCS - Plano de Gerenciamento dos Custos | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Processos para gerenciamento dos custos do Projeto
2. | Unidades de medida
3. | Nível de precisão
4. | Nível de exatidão
5. | Vínculos com procedimentos organizacionais
6. | Limites de controle
7. | Regras de Medição do Desempenho
8. | Formatos de relatórios
9. | Detalhes adicionais
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados. Explicação para seu preenchimento na página 238 do Guia PMBOK®.
7.1
Planejar o Gerenciamento dos Custos

## 11.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
11.1
Planejar o Gerenciamento dos Riscos
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro das Partes Interessadas
RPI
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI

## PGRI
| PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Estratégia dos riscos
2. | Metodologia
3. | Papéis e responsabilidades
4. | Financiamento
5. | Prazos
6. | Categorias dos riscos (EAR)
7. | Apetite a riscos das partes interessadas
8. | Definições de probabilidade e impacto dos riscos
9. | Matriz de probabilidade e impacto
10. | Formatos dos relatórios
11. | Acompanhamento
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como as atividades de gerenciamento dos riscos serão estruturadas e executadas. Explicação para seu preenchimento na página 405 do Guia PMBOK®.
11.1
Planejar o Gerenciamento dos Riscos

## 5.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.2
Coletar os Requisitos
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Acordos
Business
Case
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR

## DMRR
[21 empty] | Legenda | Tipo | Negócio
|  |  | DMRR - Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [10 empty] | André Ricardi | [8 empty] | Parte Interessada
[14 empty] | Versão 7_09 | [8 empty] | Solução
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [10 empty] | Set/2017 | [8 empty] | Transição e Prontidão
Projeto
Qualidade
[18 empty] | Rastreabilidade |  | Histórico
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Necessidades, Oportunidades, Metas e objetivos de Negóciod | Objetivos do Projeto | Prioridade | Versão do Requisito | Fase do Projeto | Entrega associada EAP | Design do Produto | Desenvolvimento do Produto | Tipo Requisito | Comple-xidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Casos de Teste | Dependência entre Requisitos do Projeto | Dependências Externas | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 1.1 | [23 empty] | Proposto
| 1.2 | [23 empty] | Proposto
| 1.2.1 | [23 empty] | Proposto
| 1.3 | [23 empty] | Proposto
2 | [24 empty] | Proposto
3 | [24 empty] | Proposto
4 | [24 empty] | Proposto
5 | [24 empty] | Proposto
6 | [24 empty] | Proposto
7 | [24 empty] | Proposto
8 | [24 empty] | Proposto
9 | [24 empty] | Proposto
10 | [24 empty] | Proposto
11 | [24 empty] | Proposto
12 | [24 empty] | Proposto
13 | [24 empty] | Proposto
14 | [24 empty] | Proposto
15 | [24 empty] | Proposto
16 | [24 empty] | Proposto
17 | [24 empty] | Proposto
18 | [24 empty] | Proposto
19 | [24 empty] | Proposto
20 | [24 empty] | Proposto
21 | [24 empty] | Proposto
22 | [24 empty] | Proposto
23 | [24 empty] | Proposto
24 | [24 empty] | Proposto
25 | [24 empty] | Proposto
26 | [24 empty] | Proposto
27 | [24 empty] | Proposto
28 | [24 empty] | Proposto
29 | [24 empty] | Proposto
30 | [24 empty] | Proposto
31 | [24 empty] | Proposto
32 | [24 empty] | Proposto
33 | [24 empty] | Proposto
34 | [24 empty] | Proposto
35 | [24 empty] | Proposto
36 | [24 empty] | Proposto
37 | [24 empty] | Proposto
38 | [24 empty] | Proposto
39 | [24 empty] | Proposto
40 | [24 empty] | Proposto
41 | [24 empty] | Proposto
42 | [24 empty] | Proposto
43 | [24 empty] | Proposto
44 | [24 empty] | Proposto
45 | [24 empty] | Proposto
46 | [24 empty] | Proposto
47 | [24 empty] | Proposto
48 | [24 empty] | Proposto
49 | [24 empty] | Proposto
50 | [24 empty] | Proposto
51 | [24 empty] | Proposto
52 | [24 empty] | Proposto
53 | [24 empty] | Proposto
54 | [24 empty] | Proposto
55 | [24 empty] | Proposto
56 | [24 empty] | Proposto
57 | [24 empty] | Proposto
58 | [24 empty] | Proposto
59 | [24 empty] | Proposto
60 | [24 empty] | Proposto
61 | [24 empty] | Proposto
5.2
Coletar os Requisitos
Note on D2: André Ricardi, PMP: Este documento consolida em apenas um dois documentos propostos pelo PMI. No entendimento do autor, para a maioria dos projetos de pequeno e médio porte, não se justifica documentar em detalhes todos os requisitos. Assim sendo, uma planilha pode ser usada para documentar ambos e, caso necessário, pode-se criar documentos específicos para detalhar os requisitos mais complexos. Explicação para seu preenchimento na página 147 do Guia PMBOK®.

## 5.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.3
Definir o
Escopo
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Registro de
Premissas
RP
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Documentação dos Requisitos
DMRR
Registro dos
Riscos
RR
Declaração do
Escopo do Projeto
DEP
Registro de
Premissas
RP
Registro das Partes Interessadas
RPI

## DEP
|  | DEP - Declaração do Escopo do Projeto | André Ricardi
Versão 7_09
|  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. |  | Descrição do escopo do Produto
2. |  | Entregas do Projeto
2.1
2.2
| 2.3 | Inclua uma linha para cada entrega
3. |  | Critérios de aceitação das entregas
4. |  | Exclusões do Projeto
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever o escopo do projeto, tanto o que será entregue como uma visão do trabalho a ser realizado para tal. Explicação para seu preenchimento na página 154 do Guia PMBOK®.
5.3
Definir o
Escopo

## 5.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.4
Criar a EAP
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Documentação dos Requisitos
DMRR
Documentação dos Requisitos
DMRR
Declaração do
Escopo do Projeto
DEP
Registro de
Premissas
RP
Linha de Base
do Escopo
EAP

## EAP
EAP - Estrutura Analítica do Projeto | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
5.4
Criar a EAP
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo permitir a visualização das entregas do projeto, bem como sua decomposição. Explicação para seu preenchimento na página 161 do Guia PMBOK®.

## 6.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.2
Definir as
Atividades
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Linha de Base
do Escopo
EAP
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Solicitações de
Mudança
SM

## 6.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.3
Sequenciar as
Atividades
Linha de Base
do Escopo
EAP
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Registro de
Premissas
RP
Registro de
Premissas
RP
Diagrama de Rede do Cronograma
CRO-DR

## 9.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
9.1
Planejar o Gerenciamento dos Recursos
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro dos
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Termo de Nomeação
da Equipe
TNE
Linha de Base
do Escopo
EAP
Cronograma do
Projeto
CRO
Documentação dos Requisitos
DMRR
Registro de
Premissas
RP
Registro dos
Riscos
RR

## PGR
| PGR - Plano de Gerenciamento dos Recursos | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Identificação dos recursos necessários
2. | Como serão adquiridos os recursos
3. | Papéis e responsabilidades
Papel, autoridade, responsabilidade e competência.
4. | Organogramas do Projeto
5. | Como se dará o gerenciamento dos recursos da equipe do projeto
6. | Treinamentos necessários
7. | Como será promovido o desenvolvimento da equipe
8. | Controle de recursos
9. | Plano de reconhecimento
9.1
Planejar o Gerenciamento dos Recursos
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento fornece orientação sobre como os recursos do projeto dever ser classificados, alocados, gerenciados e liberados. Explicação para seu preenchimento na página 318 do Guia PMBOK®.

## TNE
| TNE - Termo de Nomeação da Equipe | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Valores da equipe
2. | Diretrizes de comunicação
3. | Critérios e processo para tomada de decisões
4. | Processo de resolução de conflitos
5. | Diretrizes para reuniões
6. | Acordos da equipe
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento define valores, acordos e diretrizes operacionais para a equipe. Explicação para seu preenchimento na página 319 do Guia PMBOK®.
9.1
Planejar o Gerenciamento dos Recursos

## 9.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
9.2
Estimar os Recursos das Atividades
Linha de Base
do Escopo
EAP
Registro dos
Riscos
RR
Lista de
Atividades
CRO-LA
Registro de
Premissas
RP
Estimativas de
Custos
CRO
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA

## EARE
EARE - Estrutura Analítica dos Recursos | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
9.2
Estimar os Recursos das Atividades
Note on D2: Andre Ricardi, PMP: Este documento é uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. Explicação para seu preenchimento na página 326 do Guia PMBOK®.

## 6.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.4
Estimar as Durações das Atividades
Linha de Base
do Escopo
EAP
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro dos
Riscos
RR
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA

## 6.5
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Acordos
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.5
Desenvolver o
Cronograma
Linha de Base
do Escopo
EAP
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Lista de
Atividades
CRO-LA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Registro de
Premissas
RP
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro dos
Riscos
RR
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Diagrama de Rede do Cronograma
CRO-DR
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Linha de Base do Cronograma
CRO
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Linha de Base
dos Custos
RRF
Cronograma do
Projeto
CRO
Solicitações de
Mudança
SM
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro dos
Riscos
RR
Calendários do
Projeto
CRO-Marcos
Registro de Lições Aprendidas
RLA

## cálculos (hidden)
*** Esta planilha deve permanecer oculta ***
|  | Hoje: | 2017-09-28
5
#N/A
#N/A
#N/A
|  | Atividades da janela: | 5 | #N/A
|  |  | 9 | #N/A
|  |  | 4 | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  |  |  | 1 | #N/A
|  |  |  | 2 | #N/A
|  |  |  | 3 | #N/A
|  |  |  | 4 | #N/A
|  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | #N/A | 2
|  |  |  | #N/A | 3
|  |  |  | #N/A | 4
|  |  |  | #N/A | 5
|  | Início da janela de cálculo | 2017-09-24
|  | Deslocamento | 0
|  | Início | 2017-09-24
|  | Janela | 30
Posição | Série | ID da Atividade | Atividade | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24
11.3 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10.3 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9.3 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8.3 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7.3 | 5 | 1 | Início do projeto | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.3 | 6 | 2 | Etapa 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5.3 | 7 | 3 | Etapa 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.3 | 8 | 4 | Etapa 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.3 | 9 | 5 | Etapa 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.3 | 3.3
|  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1 | INÍCIO DO PROJETO | #N/A | #N/A | #N/A | 7.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 2 | ETAPA 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 3 | ETAPA 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 4 | ETAPA 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 5 | ETAPA 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23
|  |  | Dia atual | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2017-09-01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | set 2017 - Top Band | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2017-10-01 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | out 2017 - Top Band | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | 2017-09-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 2017-10-02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  |  | 3 | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG
|  |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## CRO
|  |  | CRO - Cronograma do Projeto |  |  | André Ricardi | Pesquise softwares gratuitos na Internet para gerenciar seus projetos.
[6 empty] | Versão 7_09 | Esta planilha foi criada para fins pedagógicos. Não tem recursos sofisticados.
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
Análise Quantitativa de Riscos
[5 empty] | CRO-LA - Lista de Atividades | CRO-DR - Diagramas de Rede (Sequência) |  |  |  | CRO-RRA - Requisitos de Recursos das Atividades |  |  |  | CRO-DEP - Designações da Equipe do Projeto CRO-CR - Calendário dos Recursos | [5 empty] | CRO-EDA - Estimativas de Duração das Atividades | [8 empty] | CRO-ECA - Estimativas de Custos das Atividades | [11 empty] | CRO-IDT - Informações sobre o Desempenho do Trabalho (Avanço-Prazo) |  |  | CRO-GVA - Gerenciamento de Valor Agregado | [10 empty] | Duração |  |  |  |  | Custos
ID | ID Associada | Marco | Fase do Projeto | Entrega associada EAP | Nome da Atividade | Atividade Predecessora | Tipo de Dependência | Anteci- pação | Espera | Descrição do Recurso | Quantidade Necessária do Recurso | Custo do Recurso por Unidade | Tipo de Recurso | Nome / Descrição | Função | Início Disponibilidade | Término Disponibilidade | Início Alocação | Término Alocação | Duração Estimada | Duração Replanejada | Duração Realizada | Data Início Estimada | Data Início Replanejada | Data Início Realizada | Data Término Estimada | Data Término Replanejada | Data Término Realizada | Custo Estimado | Custo Estimado Acumulado | Custo Replanejado | Reserva de Contingência da Atividade | Somatório dos Pacotes de Trabalho | Reserva de Contingência do Pacote | LBCS Linha de Base dos Custos | Reservas Gerenciais | Orçamento | Custo Replanejado Acumulado | Custo Real | Custo Real Acumulado | % Concluído Estimado | % Concluído Replanejado | % Concluído Real | VA - Valor Agregado | VP - Valor Planejado | CR - Custo Real | ONT - Orçamento no Término Acumulado | VPR - Variação de Prazos | VC = Variação de Custos | VNT - Variação no Término | IDP - Índice de Desempenho de Prazos | IDC - Índice de Desempenho dos Custos | ENT - Estimativa no Término | EPT - Estimativa para Término | Pessimista | Mais Provável | Otimista | Estimada Beta | Estimada Triangular | $ Pessimista | $ Mais Provável | $ Otimista | $ Estimado Beta | $ Estimado Triangular
1 | 1.1 | Iniciação | GP | TAP | 4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 1.2 |  | GP | RPI | 13.1 - Identificar as partes interessadas | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | 2.1 | Planejamento | GP | PGP | 4.2 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.1 |  | GP | PGPI | 13.2 - Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.2 |  | GP | PGCO | 10.1 - Planejar o gerenciamento das comunicações | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.3 |  | GP | PGE | 5.1 - Planejar o gerenciamento do escopo | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.4 |  | GP | PGRE | Planejar o gerenciamento dos requisitos (5.1) | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.5 |  | GP | PGCR | 6.1 - Planejar o gerenciamento do cronograma | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.6 |  | GP | PGCS | 7.1 - Planejar o gerenciamento dos custos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.7 |  | GP | PGRI | 11.1 - Planejar o gerenciamento dos riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.2.1 |  | GP | DMRR | 5.2 - Coletar os requisitos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.2.2 |  | GP | DEP | 5.3 - Definir o escopo | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.2.3 |  | GP | EAP | 5.4 - Criar a EAP | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.1 |  | GP | CRO-LA | 6.2 - Definir as atividades | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.2 |  | GP | CRO-DR | 6.3 - Sequenciar as atividades | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.3 |  | GP | CRO-RRA | 6.4 - Estimar os recursos das atividades | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.8 |  | GP | PGR | 9.1 - Planejar o gerenciamento dos recursos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.4 |  | GP | CRO-EDA | 6.5 - Estimar as durações das atividades | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3 |  | GP | CRO | 6.6 - Desenvolver o cronograma | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.5 |  | GP | CRO-ECA | 7.2 - Estimar os custos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.9 |  | GP | PGA | 12.1 - Planejar o gerenciamento das aquisições | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 |  | GP | RR | 11.2 - Identificar os riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 |  | GP | RR | 11.3 - Realizar a análise qualitativa dos riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 |  | GP | RR | 11.4 - Realizar a análise quantitativa dos riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.4 |  | GP | RR | 11.5 - Planejar as respostas aos riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.1.10 |  | GP | PGQ | 8.1 - Planejar o gerenciamento da qualidade | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2.3.6 |  | GP | LBCS | 7.3 - Determinar o orçamento | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
25 | 3 | Execução | GP | RDAP | 10.2 - Gerenciar as comunicações | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
26 | 3.1 |  | GP | RQ | 13.3 - Gerenciar o engajamento das partes interessadas | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
27 | 3.2 |  | GP | SM | 8.2 - Realizar a garantia da qualidade | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
28 | 3.3 |  | GP | CRO-DP | 9.2 - Mobilizar a equipe do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
29 | 3.4 |  | GP | CRO-CR | Atualizar calendários de recursos no cronograma (9.2) | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
30 | 3.5 |  | GP | ADE | 9.3 - Desenvolver a equipe do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
31 | 3.6 |  | GP | PGP | 9.4 - Gerenciar a equipe do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
32 | 3.7 |  | GP | Entregas | 4.3 - Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
33 | 3.8 |  | GP | CA | 12.2 - Conduzir as aquisições | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
34 | 4 | Monitoramento e Controle | GP | RDAP | 4.4 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
35 | 4.1 |  | GP | RM | 4.5 - Realizar o controle integrado de mudanças | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
36 | 4.2 |  | GP | SM | 5.6 - Controlar o escopo | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
37 | 4.3 |  | GP | CRO | 6.7 - Controlar o cronograma | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
38 | 4.4 |  | GP | CRO-IDC | 7.4 - Controlar os custos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
39 | 4.5 |  | GP | CRO-IDP | 10.3 - Controlar as comunicações | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
40 | 4.6 |  | GP | RQ | 13.4 - Controlar o engajamento das partes interessadas | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
41 | 4.7 |  | GP | Entregas Validadas | 8.3 - Controlar a qualidade | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
42 | 4.8 |  | GP | SM | Validar solicitações de mudanças implementadas (8.3) | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
43 | 4.9 |  | GP | RR | 11.6 - Controlar os riscos | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
44 | 4.10 |  | GP | DAA | 12.3 - Controlar as aquisições | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
45 | 4.11 |  | GP | Entregas aceitas | 5.5 - Validar o escopo | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
46 | 5 | Encerramento | GP | DEA | 12.4 - Encerrar as aquisições | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
47 | 5.1 |  | GP | TEP | 4.6 - Encerrar o projeto ou fase | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0
48 | 5.2 | [48 empty] | 0 |  |  |  | 0
49 | 6.0 | Fase 1 | [51 empty] | 0
50 | [53 empty] | 0
51 | [53 empty] | 0
52 | [53 empty] | 0
53 | [53 empty] | 0
54 | [53 empty] | 0
55 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
56 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
57 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
58 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
59 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
60 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
61 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
62 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
63 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
64 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
65 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
66 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
67 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
68 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
69 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
70 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
71 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
72 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
73 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
74 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
75 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
76 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
77 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
78 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
79 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
80 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
81 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
82 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
83 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
84 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
85 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
86 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
87 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
88 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
89 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
90 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
91 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
92 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
93 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
94 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
95 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
96 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
97 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
98 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
99 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
100 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
101 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
102 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
103 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
104 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
105 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
106 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
107 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
108 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
109 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
110 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
111 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
112 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
113 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
114 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
115 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
116 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
117 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
118 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
119 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
120 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
121 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
122 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
123 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
124 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
125 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
126 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
127 | [49 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.2
Definir as
Atividades
6.3
Sequenciar as
Atividades
9.2
Estimar os Recursos das Atividades
6.4
Estimar as Durações das
Atividades
6.5
Desenvolver o
Cronograma
7.2
Estimar os
Custos

## Easy Life Kanban
Easy Life Kanban
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto]
Faça o download do Easy Life Kanban em http://www.easybok.com.br/easylife/ , e use livremente
Utilize este painel para registrar o resultado de seu Kanban e controlar o projeto quando utilizar métodos ágeis.
Use as técnicas propostas para chegar a este resultado, ou seja, envolva toda equipe do projeto e monte seu Easy Life Kanban primeiro no papel.
Note on D1: André Ricardi, PMP: Utilize o Easy Life Kanban como apoio para gerenciar seus projetos.

## 7.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
7.2
Estimar
os Custos
Linha de Base
do Escopo
EAP
Registro dos
Riscos
RR
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro dos
Riscos
RR

## 12.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Especificação do Trabalho das Aquisições
ETA
Documentos de Licitação
DA
Solicitações de
Mudança
SM
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
12.1
Planejar o Gerenciamento das Aquisições
Linha de Base
do Escopo
EAP
Registro dos
Riscos
RR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro dos
Riscos
RR
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR

## PGA
| PGA - Plano de Gerenciamento das Aquisições | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Produtos, serviços ou resultados que serão obtidos externamente à organização executora
2. | Como as aquisições serão gerenciadas
3. | Cronograma das principais atividades de aquisições
4. | Métricas de desempenho de fornecedores a serem utilizadas
5. | Funções e responsabilidades das partes
6. | Restrições e Premissas relacionadas às aquisições
7. | Jurisdição legal e moedas
8. | Estimativas independentes
9. | Questões relacionadas a riscos
10. | Vendedores pré-qualificados
11. | Estratégia da aquisição
Métodos de entrega, tipos de pagamentos contratuais e fases das aquisições
12.1
Planejar o Gerenciamento das Aquisições
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como as aquisições do projeto serão gerenciadas. Explicação sobre seu preenchimento na página 475 do Guia PMBOK®.

## ETA
| ETA - Especificação do Trabalho da Aquisição | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Descrição do item a ser adquirido
2. | Tipos de contrato associados
3. | Critérios para seleção do fornecedor
4. | Restrições e premissas
5. | Cronograma das principais entregas
6. | Informações complementares
7. | Gerenciamento da aquisição
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever os itens a serem adquiridos externamente à equipe do Projeto.
12.1
Planejar o Gerenciamento das Aquisições

## DA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior - Clique sobre a imagem e veja mais informações sobre esta obra.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
12.1
Planejar o Gerenciamento das Aquisições

## 11.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
11.2
Identificar os Riscos
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de
Premissas
RP
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Acordos
Documentação de Aquisição
DA
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Registro de
Premissas
RP
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA

## RR
|  |  | RR - Registro dos Riscos (e Relatório) | [7 empty] | André Ricardi
Versão 7_09
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [7 empty] | Set/2017
|  |  | Identificação do Risco |  |  |  |  | Análise Qualitativa |  |  |  | Plano de Resposta ao Risco
ID | Objetivo Impactado | Priori- dade | Evento | Status do risco | Data da Identificação | Identificador | Tipo de Risco | Proba- bilidade | Impacto | Grau do Risco | Efeito | Estratégia | Causas Raiz | Gatilhos | Ação de resposta ao risco | Responsável | Data limite | Riscos Residuais | Riscos Secundários | Ação de contingência ao risco | Responsável pela contingência | Reserva para contingência ($) | Categoria do risco | Lições Aprendidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
11.2
Identificar os
Riscos
11.3
Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos
11.4
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
11.5
Planejar as Respostas aos Riscos
11.6
Implementar
Respostas aos Riscos
11.7
Monitorar os Riscos
Note on A8: Número de identificação do risco.
Note on B8: Principal objetivo impactado pelo risco. Eles estão listados na definição de probabilidade e impacto de riscos, que consta no plano de gerenciamento de riscos. Normalmente é Escopo, Tempo, Custo ou Qualidade.
Note on D8: Evento identificado com impacto direto nos objetivos do projeto, e que tem determinado grau de incerteza (probabilidade).
Note on E8: Situação atual do risco.
Note on H8: Oportunidade ou Ameaça
Note on K8: Fator de risco obtido pela multiplicação da probabilidade e do impacto do risco.
Note on L8: Efeito que o evento de risco provoca no projeto.
Note on M8: Principal estratégia a ser adotada como resposta ao risco: Oportunidades: Explorar, Compartilhar Melhorar ou Aceitar. Ameaças: Eliminar, Transferir, Mitigar ou Aceitar.
Note on N8: Causas que aumentam a probabilidade ou o impacto de um evento de risco ocorrer.
Note on O8: Indicações de que um risco está para ocorrer ou até mesmo já ocorreu. São sinais de alerta.
Note on P8: Plano de resposta primário a ser adotado como resposta ao risco
Note on Q8: Responsável pela ação de resposta ao risco.
Note on R8: Data limite para implementação da ação de resposta ao risco.
Note on S8: Riscos que continuam após as ações de respostas ao risco terem sido implementadas.
Note on T8: Riscos que surgem como resultado direto da implementação de uma resposta aos riscos.
Note on U8: Ação a ser adotada caso a ação primária de resposta ao risco não tenha o resultado esperado.
Note on V8: Responsável pela ação de contingência ao risco.
Note on X8: Principal categoria associada ao risco, de acordo com as categorias definidas no plano de gerenciamento de riscos.

## 11.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
11.3
Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Registro de
Premissas
RP
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Registro de
Premissas
RP
Registro das
Questões
RQ
Registro dos
Riscos
RR

## 11.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
11.4
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Relatório de
Riscos
RR
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de
Premissas
RP
Registro dos
Riscos
RR
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Estimativas de
Duração das Atividades
CRO-EDA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Relatório de
Riscos
RR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Previsões do
Cronograma
CRO

## 11.5
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
11.5
Planejar as Respostas aos Riscos
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de
Premissas
RP
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Solicitações de
Mudança
SM

## 8.1
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
8.1
Planejar o Gerenciamento da Qualidade
Registro dos
Riscos
RR
Registro dos
Riscos
RR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Linha de Base
do Escopo
EAP
Registro de
Premissas
RP
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Linha de Base
do Escopo
EAP

## PGQ
| PGQ - Plano de Gerenciamento da Qualidade | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
1. | Padrões de qualidade a serem utilizados pelo projeto
2. | Objetivos da qualidade do projeto
3. | Papéis e responsabilidades da qualidade
4. | Entregas do projeto e processos sujeitos a revisão da qualidade
5. | Atividades de controle da qualidade e gerenciamento da qualidade planejadas para o projeto
6. | Ferramentas da qualidade que serão usadas pelo projeto
7. | Procedimentos importantes relevantes para o projeto
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como políticas, procedimentos e diretrizes aplicáveis serão implementados para alcançr os objetivos da qualidade. Explicação para seu preenchimento na página 286 do Guia PMBOK®.
8.1
Planejar o Gerenciamento da Qualidade

## LVQ
| LVQ - Lista de Verificação da Qualidade (Checklist) |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Produto, processo ou atividade verificado | 2. | Data da verificação
3. | Documentos associados | .4 | Responsável pela verificação
5. | Orientações / Comentários
| Itens a verificar | OK | Observações
Assinatura do responsável pela verificação
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Gerente da Qualidade
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo descrever como o cronograma do projeto será desenvolvido, monitorado e controlado.

## 12.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Registro das Partes Interessadas
RPI
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Registro dos
Riscos
RR
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
12.2
Conduzir as Aquisições
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Acordos
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Solicitações de
Mudança
SM
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Documentação dos Requisitos
DMRR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Cronograma do
Projeto
CRO

## 7.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
7.3
Determinar o Orçamento
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Registro dos
Riscos
RR
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Acordos
Linha de Base
dos Custos
RRF
Requisitos de
Recursos Financeiros
RRF
Cronograma do
Projeto
CRO
Registro dos
Riscos
RR
Linha de Base
do Escopo
EAP
Estimativas de
Custos
CRO-ECA
Cronograma do
Projeto
CRO

## RRF
RRF - Requisitos de Recursos Financeiros do Projeto | André Ricardi
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
Se você estiver utilizando um software de gerenciamento de projetos, é provável que ele gere um gráfico semelhante a este. Verifique.
Caso não tenha, utilize os dados da aba CRO para controlar a linha de base dos custos.
7.3
Determinar o
Orçamento

## 4.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
4.3
Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro das
Mudanças
RM
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Cronograma do
Projeto
CRO
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança Aprovadas
SM
Solicitações de
Mudança
SM
Dados de Desempenho do Trabalho
CRO
Entregas
EAP
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro das
Questões
RQ
Lista de
Atividades
CRO-LA
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro de
Premissas
RP
Documentação dos Requisitos
DMRR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro dos
Riscos
RR

## RQ
|  |  | RQ - Registro das Questões | [8 empty] | André Ricardi
Versão 7_09
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [8 empty] | Set/2017
ID | ID Associada | Parte que Levantou a Questão | Data da Questão | Descrição da Questão | Tipo de Questão | Parte Interessada Responsável | Status / Situação | Ação Requerida | Data de Resolução Planejada | Data de Resolução Replanejada | Solução Adotada | Comentários / Histórico
1 | 1.1
1.2
1.2.1
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
13.3
Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

## SM
| SM - Solicitação de Mudança |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Solicitante | 2. | Número de identificação da SM
3. | Data da solicitação | .4 | Tipo de mudança
5. | Descrição da Mudança
6. | Áreas impactadas | 7. | Entregas / Documentos impactados
8. | Justificativa | 9. | Comentários adicionais
10. | Parecer do gerente do projeto | 11. | Parecer CCM - Comitê de Controle de Mudanças
12. | Status / Situação | 13. | Data do parecer do CCM
Assinatura do Solicitante
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura dos Membros do CCM
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo formalizar solicitações de mudanças em documentos ou definições do projeto que estejam sujeitos ao controle de mudanças. Descrito na seção 4.6.3.1 do Guia PMBOK®. Página 120.
4.3
Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

## SM-Qualidade
| SM - Solicitação de Mudança |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Solicitante | 2. | Número de identificação da SM
3. | Data da solicitação | .4 | Tipo de mudança
5. | Descrição da Mudança
6. | Áreas impactadas | 7. | Entregas / Documentos impactados
8. | Justificativa | 9. | Comentários adicionais
10. | Parecer do gerente do projeto | 11. | Parecer CCM - Comitê de Controle de Mudanças
12. | Status / Situação | 13. | Data do parecer do CCM
Assinatura do Solicitante
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura dos Membros do CCM
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo formalizar solicitações de mudanças em documentos ou definições do projeto que estejam sujeitos ao controle de mudanças. Descrito na seção 4.6.3.1 do Guia PMBOK®. Página 120.
4.3
Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

## 4.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
4.4
Gerenciar o Conhecimento do Projeto
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Entregas
EAP
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Registro das Partes Interessadas
RPI

## RLA
|  |  | RLA - Registro de Lições Aprendidas | [7 empty] | André Ricardi
Versão 7_09
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [7 empty] | Set/2017
ID | ID Associada | Parte Interessada que Identificou | Data da Identificação | Descrição da Situação | Categoria | Quem Poderia se Interessar | Status / Situação | Impacto | Recomendações / Ações Propostas | Área de Conhecimento Associada | Etapa do Ciclo de Vida Associada
1 | 1.1
1.2
1.2.1
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
4.4
Gerenciar o Conhecimento do Projeto

## 13.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
13.3
Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Registro das
Mudanças
RM
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das
Questões
RQ
Solicitações de
Mudança
SM
Plano de Gerenciamento de Mudanças
PGP

## 13.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Registro das Partes Interessadas
RPI
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das
Questões
RQ
Solicitações de
Mudança
SM
13.4
Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Registro dos
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR

## 10.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
10.2
Gerenciar as Comunicações
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Relatório de
Qualidade
RQA
Relatório de
Riscos
RR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Registro dos
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT

## Quadro de Avisos
| Quadro de Avisos |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Principais atividades em execução | 2. | Próximas atividades importantes
3. | Principais questões em aberto | .4 | Principais mudanças em aprovação
5. | Avisos gerais
10.2
Gerenciar as
Comunicações

## 10.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Plano de Gerenciamento das Comunicações
PGCO
Plano de Engajamento das Partes Interessadas
PEPI
10.3
Monitorar as Comunicações
Solicitações de
Mudança
SM
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT

## 4.6
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
4.6
Realizar o Controle Integrado de Mudanças
Plano de Gerenciamento de Mudanças
PGP
Plano de Gerenciamento de Configuração
PGP
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Solicitações de
Mudança
SM
Solicitações de
Mudança Aprovadas
SM
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT
Relatório de
Riscos
RR
Registro das
Mudanças
RM

## RM
|  |  | RM - Registro das Mudanças | [7 empty] | André Ricardi
Versão 7_09
|  |  | Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | [7 empty] | Set/2017
ID | ID Associada | Solicitante | Número de Identificação | Data da Solicitação | Tipo de Mudança | Descrição da Mudança | Status / Situação | Parecer do Gerente do Projeto | Parecer do CCM | Data do Parecer do CCM | Comentários
1 | 1.1
1.2
1.2.1
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
4.6
Realizar o Controle Integrado de Mudanças

## 9.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Registro de Lições Aprendidas
RLA
9.3
Adquirir
Recursos
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Linha de Base
dos Custos
RRF
Cronograma do
Projeto
CRO
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Registro das Partes Interessadas
RPI
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Linha de Base
dos Custos
RRF
Designações da
Recursos Físicos
CRO
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Cronograma do
Projeto
CRO
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Registro das Partes Interessadas
RPI
Registro dos
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança
SM

## 9.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
9.4
Desenvolver a Equipe
Cronograma do
Projeto
CRO
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Termo de Nomeação
da Equipe
TNE
Avaliações do Desempelho da Equipe
ADE
Solicitações de
Mudança
SM
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Termo de Nomeação
da Equipe
TNE

## ADE
| ADE - Avaliação do Desempenho da Equipe |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Nome do membro da equipe | 2. | Cargo
3. | Função no projeto | 4. | Data da avaliação
5. | Comentários do membro da equipe avaliado
6. | Pontos fortes | 7. | Oportunidades de melhoria
8. | Plano de desenvolvimento | 9. | Já desenvolvido
10. | Comentários externos à equipe do projeto | 11. | Comentários dos colegas de equipe
12. | Comentários do avaliador
Assinatura do Avaliador
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Membro da Equipe
9.4
Desenvolver a
Equipe
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo registrar as avaliações de desempenho da equipe. Instruções para preenchimento na página 343 do Guia PMBOK®.

## 9.5
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
9.5
Gerenciar a Equipe
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Avaliações do Desempenho da Equipe
ADE
Solicitações de
Mudança
SM
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Termo de Nomeação
da Equipe
TNE
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro das
Questões
RQ
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT

## 9.6
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Registro de Lições Aprendidas
RLA
9.6
Controlar os Recursos
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Registro das
Questões
RQ
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Plano de Gerenciamento dos Recursos
PGR
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de
Premissas
RP
Designações da
Recursos Físicos
CRO
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Registro dos
Riscos
RR
Acordos
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Designações da
Recursos Físicos
CRO
Estrutura Analítica
dos Recursos
EARE
Cronograma do
Projeto
CRO
Solicitações de
Mudança
SM
Registro dos
Riscos
RR
Registro das
Questões
RQ

## 4.5
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
4.5
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Solicitações de
Mudança
SM
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro de
Premissas
RP
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Relatórios de
Qualidade
RQA
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Previsões do
Cronograma
CRO
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Previsões do
Cronograma
CRO

## RDT
| RDT - Relatório de Desempenho do Trabalho |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Responsável | 2. | Data base do relatório
3. | Principais atividades em execução (com %) | .4 | Próximas atividades a executar
5. | Comentários gerais
6. | Questões | 7. | Mudanças
8. | Riscos | 9. | Pontos de atenção
Assinatura do Responsável
4.5
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo registrar e documentar as informações relacionadas ao desempenho do trabalho, de acordo com o que estiver definido no plano de gerenciamento do projeto. Informações sobre o seu preenchimento na página 112 do Guia PMBOK®.

## RDT Fornecedor
| RDT - Relatório de Desempenho do Trabalho |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Responsável | 2. | Data base do relatório
3. | Principais atividades em execução (com %) | .4 | Próximas atividades a executar
5. | Comentários gerais
6. | Questões | 7. | Mudanças
8. | Riscos | 9. | Pontos de atenção
Assinatura do Responsável
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo registrar e documentar as informações relacionadas ao desempenho do trabalho do fornecedor, de acordo com o que estiver definido no plano de gerenciamento do projeto. Informações sobre o seu preenchimento na página 112 do Guia PMBOK®.
4.5
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

## RDAP
| RDAP - Relatório de Desempenho e Acompanhamento do Projeto |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  | Set/2017
Data base:
1. | Análise do desempenho até o momento
2. | Previsões conforme planejado
3. | Previsões considerando desempenho até o momento
4. | Situação atual dos riscos
5. | Situação atual das questões
6. | Trabalho concluído durante o período
7. | Trabalho a ser concluído no próximo período
8. | Resumo das mudanças aprovadas no período
9. | Gerenciamento de Valor Agregado
10. | Outras informações relevantes
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento tem por objetivo consolidar em visão executiva as informações relacionadas ao desempenho do trabalho, de acordo com o que estiver definido no plano de gerenciamento do projeto.
4.5
Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

## 8.2
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
8.2
Gerenciar a Qualidade
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Relatório de
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança
SM
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Relatório de
Qualidade
RQA
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR

## RQA
| RQA - Relatório de Qualidade |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Responsável | 2. | Número de identificação
3. | Data da emissão | .4 | Tipo de relato
5. | Descrição do que foi identificado
6. | Áreas impactadas | 7. | Entregas / Documentos impactados
8. | Recomendações para melhoria | 9. | Ações corretivas recomendadas
10. | Parecer do gerente do projeto | 11. | Conclusões
Assinatura do Responsável
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura dos Membros do CCM
Note on E2: Andre Ricardi, PMP: Este documento pode ter o formato de gráficos, números ou qualitativo. Usado por outros processos para tomada de decisão. Explicação para seu preenchimento na página 296 do Guia PMBOK®.
8.2
Gerenciar a Qualidade

## 5.6
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.6
Controlar o Escopo
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento de Mudanças
PGP
Plano de Gerenciamento de Configuração
PGP
Linha de Base
do Escopo
EAP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Solicitações de
Mudança
SM
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR

## 6.6
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
6.6
Controlar o Cronograma
Solicitações de
Mudança
SM
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Plano de Gerenciamento do Cronograma
PGCR
Linha de Base
do Escopo
EAP
Linha de Base do Cronograma
CRO
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Calendários do
Projeto
CRO-Marcos
Cronograma do
Projeto
CRO
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Cronograma do
Projeto
CRO
Calendários dos
Recursos
CRO-CR
Registro dos
Riscos
RR
Previsões do
Cronograma
CRO

## 7.4
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
7.4
Controlar os Custos
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Requisitos de
Recursos Financeiros
RRF
Solicitações de
Mudança
SM
Plano de Gerenciamento dos Custos
PGCS
Linha de Base
dos Custos
RRF
Previsões de
Custos
CRO-ECA
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Estimativas de
Custos
CRO-ECA

## 8.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
8.3
Controlar a Qualidade
Solicitações de
Mudança
SM
Registro dos
Riscos
RR
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Entregas
EAP
Solicitações de
Mudança Aprovadas
SM
Plano de Gerenciamento da Qualidade
PGQ
Entregas Verificadas
EAP
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA

## 5.5
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
5.5
Validar o Escopo
Plano de Gerenciamento do Escopo
PGE
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Linha de Base
do Escopo
EAP
Solicitações de
Mudança
SM
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Entregas Verificadas
EAP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Relatório de
Qualidade
RQA
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Entregas Aceitas
TAE

## TAE
| TAE - Termo de Aceite da Entrega |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Nome do validador | 2. | Cargo
3. | Função no projeto | 4. | Data da validação
5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
5.5
Validar o
Escopo

## 11.6
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Registro de Lições Aprendidas
RLA
11.6
Implementar Respostas aos Riscos
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Registro das
Questões
RQ
Designações da
Equipe do Projeto
CRO-DEA
Solicitações de
Mudança
SM

## 11.7
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Solicitações de
Mudança
SM
11.7
Monitorar os Riscos
Registro das
Questões
RQ
Relatórios de Desempenho do Trabalho
RDT
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro de
Premissas
RP
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Registro das
Questões
RQ

## 12.3
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Solicitações de
Mudança
SM
12.3
Controlar as Aquisições
Plano de Gerenciamento dos Requisitos
PGRE
Plano de Gerenciamento de Mudanças
PGP
Acordos
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Registro de
Premissas
RP
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Relatórios de
Qualidade
RQA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Registro dos
Riscos
RR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Solicitações de
Mudança Aprovadas
SM
Documentação de Aquisição
DA
Plano de Gerenciamento dos Riscos
PGRI
Plano de Gerenciamento das Aquisições
PGA
Linha de Base do Cronograma
CRO
Linha de Base
dos Custos
RRF
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Requisitos de
Recursos
CRO-RRA
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
DMRR
Registro das Partes Interessadas
RPI
Linha de Base do Cronograma
CRO
Registro dos
Riscos
RR

## DEA
| DEA - Documentação de Encerramento das Aquisições |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Nome do fornecedor | 2. | Representante do fornecedor
3. | Principais entregas deste projeto | 4. | Data do encerramento
5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
12.3
Controlar as Aquisições

## CA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior - Clique sobre a imagem e veja mais informações sobre esta obra.
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®

## DAA
Consulte o livro "Gerenciamento das Aquisições em Projetos", da Coleção Grandes Especialistas Brasileiros em Gerenciamento de Projetos
Autor: Francisco Zuccato Junior - Clique sobre a imagem e veja mais informações sobre esta obra.
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®

## 4.7
Não se esqueça de sempre consultar o Guia PMBOK® 6ª edição e outras publicações para maior detalhamento, e para aumentar as chances de atingir resultados consistentes em seus projetos.
Relatório Final
RF
Baseado no Guia PMBOK® 6ª Edição - Visão EasyBOK®
Documentos de Saída
Documentos de Entrada
4.7
Encerrar o Projeto ou Fase
Termo de Abertura
do Projeto
TAP
Plano de Gerenciamento do Projeto
PGP
Registro de
Premissas
RP
Registro das
Mudanças
RM
Registro das
Questões
RQ
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Entregas Aceitas
EAP
Lista de
Marcos
CRO-Marcos
Relatórios de
Qualidade
RQA
Documentação dos Requisitos
DMRR
Registro dos
Riscos
RR
Relatório de
Riscos
RR
Acordos
Business
Case
Plano de Gerenciamento dos Benefícios
PGB
Documentação de Aquisição
DA
Termo de Encerramento do Projeto
TEP
Termo de Encerramento da Fase
TEF
Registro de Lições Aprendidas
RLA
Relatórios de
Qualidade
RQA

## RF
| RF - Relatório Final |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Descrição sucinta do projeto ou da fase | 2. | Objetivos do escopo, critérios e evidências
3. | Objetivos da qualidade | 4. | Objetivos de curso
5. | Resumo das informações de validação para o produto, serviço ou resultado final.
Assinatura do validador
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
4.7
Encerrar o Projeto ou Fase

## TEF
| TEF - Termo de Encerramento da Fase |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Nome da fase | 2. | Principal responsável pela fase
3. | Principais entregas desta fase | 4. | Data do encerramento da fase
5. | Comentários do validador
Assinatura do validador
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do controle de qualidade
4.7
Encerrar o Projeto ou Fase

## TEP
| TEP - Termo de Encerramento do Projeto |  |  | André Ricardi
Versão 7_09
| Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] |  |  | Set/2017
1. | Cliente | 2. | Data de encerramento do projeto
3. | Principais mudanças aprovadas | 4. | Principais desvios
5. | Principais lições aprendidas
6. | Comentários do Cliente
7. | Comentários do Patrocinador
| Assinatura do controle da qualidade |  | Assinatura do Cliente
| Assinatura do Gerente do Projeto |  | Assinatura do Patrocinador
4.7
Encerrar o Projeto ou Fase

## Outras Fontes de Referência
Clique na imagem dos livros para acessá-los no site da editora.

## Modelo Cabeçalho
DOC - nome do documento | Você
Versão 7_09
Projeto: [Apelido do Projeto] - [PITCH do Projeto] | Set/2017
Crie seus próprios documentos aproveitando o cabeçalho padronizado

## Configuracoes
Tabelas de Referência Utilizadas pela planilha EasyPMDOC. Você pode customizar de acordo com a sua necessídade.
| Tipo SM | Status SM
| Ação Corretiva | Registrada
| Ação Preventiva | Em análise
| Reparo de Defeito | Aprovada
| Atualizações | Rejeitada
Cancelada
Suspensa